项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000472073-大学生就业创业-信息服务与典型推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京高校大学生 就业创业指导中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 尹峥 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 60910256 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 145.27 | 127.83 |  | 127.83 |  | 10 |  | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 145.27 | 127.83 |  | 127.83 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标包括以下几个方面： 主要包括: （1） 完成北京高校大学生就业创业信息网的日常运营和内容建设； （2） 完成《成功就业》微信订阅号和服务号的内容产出和日常推送，内容包括招聘信息、招聘会信息、提供工作岗位相关的内容以及相关就业创业指导信息和政策信息、就业创业典型事迹案例及大学生就业团队宣传内容240期 ； （3）完成中心抖音平台针对大学生就业创业政策、就业创业指导、招聘会宣讲会宣传、中心其他业务宣传、以及就业创业典型案例宣传内容的策划和内容产出； （4）实现互联网内容类媒体平台开通5家、视频类平台开通5家；并同步进行日常运维 ； （5）完成针对中心大学生就业、创业工作及其他业务类内容的宣传片的拍摄及日常资料的留存； （6）完成就业创业典型案例的评选及校园巡讲；通过公众号及短视频方式进行宣传。 |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况： （1） 完成北京高校大学生就业创业信息网的日常运营和内容建设；全年发布信息1200篇； （2） 完成《成功就业》微信订阅号和服务号的内容产出和日常推送，全年共推送信息265期，与企业招聘信息、招聘会信息、提供工作岗位相关的内容992篇，全年总阅读次数227.0942万次； （3）完成大学生就业创业政策、就业创业指导、招聘会宣讲会宣传、中心其他业务宣传、以及就业创业典型案例宣传内容的策划和内容产出；制作短视频100期； （4）开通新媒体矩阵，包含各类自媒体平台12个； （5）完成针对中心大学生就业、创业工作及其他业务类内容的宣传片的拍摄及日常资料的留存；拍摄宣传片1部时长8分钟； （6）完成就业创业典型案例的评选及校园巡讲，全年共举行2次就业创业典型人物评选。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成线上活动策划 |  |  | ≤5场 | 5场 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 开通平台数量（内容类媒体平台） |  |  | 5个 | 6个 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 开通平台数量（视频类平台） |  |  | 5个 | 6个 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 宣传片时长 |  |  | 8分钟 | 8分钟 | 2 |  | 2.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 微信公众平台阅读量 |  |  | ≥130万人 | 137.2644万人 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 微信公众平台阅读量 |  |  | ≥150万次 | 227.0942万次 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完成就业创业典型人物评选 |  |  | 2次 | 1次 | 2 |  | 1.00 |  | 根据上级单位的相关要求，2023年此项活动仅举办一次 |  |
|  |  |  | 完成抖音等视频类平台短视频制作100期 |  |  | ≥100期 | 100期 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京高校毕业生通过微信公众平台向毕业生推送就业信息、双选会、就业指导、就业典型案例宣传等信息 |  |  | ≥240期 | 265期 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 与企业招聘信息、招聘会信息、提供工作岗位相关的内容 |  |  | ≥800篇 | 922篇 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京高校大学生就业创业信息网发送就业信息、双选会、就业指导、就业典型案例宣传等信息 |  |  | ≥1200篇 | 1200篇 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 完成就业创业典型人物评选（公开、公平、公正） |  |  | 优 | 优 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 短信发送保障在白名单下号码正常接收 |  |  | ≥95% | 95% | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | "严格按照计划执行 " |  |  | 优 | 优 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济 成本 指标 | 项目总成本 |  |  | ≤145.27万元 | 127.83万元 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 网站点击率 |  |  | ≥700万次 | 741.7244万次 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 参与媒体数量 |  |  | ≥15家 | 20家 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 公众号订阅人数增长率 |  |  | ≥2万 | 2万 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 接受服务的用户满意度 |  |  | ≥85% | 95% | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.00 |  |  |  |