项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000473244-大学生就业创业-“一街四园”北京高校大学生创业园运行保障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京高校大学生 就业创业指导中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 叶必辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 60910290 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 273.490021 | 209.841271 |  | 209.841271 |  | 10 |  | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 273.490021 | 209.841271 |  | 209.841271 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 运营并完善“一街四园”北京高校大学生创业园建设发展，每年在园孵化团队260支以上，在园孵化创业者2000人以上，团队年度营业收入2亿以上，提供全方位创业团队孵化服务，服务、引领北京地区高校大学生创新创业发展。 |  |  |  |  |  | 持续完善“一街四园”北京高校大学生创业园建设发展。2023年在园孵化创业团队299支，带动就业2469人,团队年营业额合计近3.189亿元。全年为创业团队提供了全方位的孵化服务，服务、引领北京地区高校大学生创新创业发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2023年度在园团队营业收入 |  |  | ≥2亿 | 3.189亿 | 4 |  | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 在园孵化大学生创业团队 |  |  | ≥260支 | 299支 | 4 |  | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 在园孵化创业者 |  |  | ≥2000人 | 2469人 | 4 |  | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 孵化服务全面、及时、有效 |  |  | 优 | 优 | 4 |  | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 场地免费办公及时满足、有效使用 |  |  | 优 | 优 | 4 |  | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 园区团队办公环境良好,日常修缮及时 |  |  | 优 | 优 | 4 |  | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 园区日常修缮费、防疫物资及防疫检测（核酸）在12月20日之前支付完成，实际支付日期晚于规定日期天数 |  |  | ＜1工作日 | 0 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 电费在12月20日之前支付完成，一般分为上下半年两次进行支付，实际支付日期晚于规定日期天数 |  |  | ＜1工作日 | 0 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 网络通讯服务费在专项资金到帐后，一个月内支付完成，实际支付日期晚于规定日期天数 |  |  | ＜1工作日 | 0 | 2 |  | 2.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 物业费在专项资金到帐后，一个月内支付完成，实际支付日期晚于规定日期天数 |  |  | ＜1工作日 | 0 | 2 |  | 1.00 |  | 因为沙河园物业费需进行调剂，物业费支付晚于计划时间支付。 |  |
|  |  |  | 水费在12月20日之前支付完成，实际支付日期晚于规定日期 |  |  | ＜1工作日 | 0 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 暖气费在11月30日前支付完成，实际支付日期晚于规定日期天数 |  |  | ＜1工作日 | 0 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济 成本 指标 | 物业费成本 |  |  | ≤42.605921万元 | 55.590839万元 | 2 |  | 1.00 |  | 因沙河园物业费在申报时，经费测算少于实际需要支付，因此所需经费多于申报经费。后期在申报项目时做好经费预算，再进行申报。 |  |
|  |  |  | 暖气费成本 |  |  | ≤10.336万元 | 10.336万元 | 2 |  | 2.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 水费成本 |  |  | ≤16.0518万元 | 0.6729万元 | 2 |  | 2.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 网络通讯服务费成本 |  |  | ≤100.976万元 | 97.4552万元 | 2 |  | 2.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 防疫检测（核酸）成本 |  |  | ≤2.5968万元 | 0万元 | 2 |  | 2.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 电费成本 |  |  | ≤78.8103万元 | 44.328332万元 | 2 |  | 2.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 园区日常修缮费成本 |  |  | ≤20万元 | 1.458万元 | 2 |  | 2.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 防疫物资成本 |  |  | ≤2.1132万元 | 0万元 | 2 |  | 2.00 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 推动、宣传、引领北京高校大学生创新创业工作发展 |  |  | 优 | 优 | 8 |  | 8.00 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 逐步培育完善的“一街四园”场地支持功能，建立适应创业团队成长的创业生态环境和服务体系。 |  |  | 优 | 优 | 8 |  | 8.00 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 培育、孵化、扶持大学生创业团队发展，加强大学生创业教育，为社会、经济发展不断输送优秀创业企业和创业人才。 |  |  | 优 | 优 | 8 |  | 8.00 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 接受服务的大学生创业团队的满意度 |  |  | ≥85% | 99% | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.00 |  |  |  |