项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 学生资助-赴北京市边远山区基层工作学费补偿和国家助学贷款代偿经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市教育资产与财务管理事务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张绍桐 |  |  |  |  | 联系电话 | 64222510 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 142.487000 | 132.487000 |  | 121.793600 | 10 |  | 91.93% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 142.487000 | 132.487000 |  | 121.793600 | — |  | 91.93% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 落实北京市教育委员会等六部门关于印发《北京市高等教育、中等职业教育、普通高中学生资助资金管理实施办法》的通知（京教财〔2020〕22号）的相关规定，对赴边远山区基层就业的毕业生进行学费补偿贷款代偿。财政资金到位后及时拨付，保障符合条件的学生及时、足额获得补偿代偿。 |  |  |  |  |  | 按要求严格审核学生申请资格，及时下拨资助资金，确保应助尽助。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 获得2023年度补偿代偿资金的人数 |  |  | ≦101名 | 94 |  | 20 | 20 | 发放资金时，七名毕业生已不符合资助要求，审核未通过 |  |
|  |  | 质量指标 | 确保符合条件的毕业生顺利取得补偿代偿资金 |  |  | 优 | 所有符合条件的学生均享受到资助 |  | 20 | 20 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年11月完成 |  |  | ≦2023.11月 | 2023.11 |  | 10 | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益指标 |  |  | 高 | 按规定执行资助政策，达到预期效果 |  | 30 | 30 | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 |  |  | ≧95% | 体现了教育公平，学校能够严格履行评审和公示程序，做到了应助尽助 |  | 10 | 10 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |