项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京市学生资助宣教育人经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教育资产与财务管理事务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾婧瑜 |  |  |  | 联系电话 |  | 64226790 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 44.310000 | 25.122000 | 18.757835 |  | 10 |  | 74.67% |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 44.310000 | 25.122000 | 18.757835 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过积极开展本项目，探索建立由保障性资助向发展性资助升级拓展的北京市资助育人体系，包括以北京市“学生资助宣传大使”主题宣教活动、“助学·筑梦·铸人”主题宣传活动为重点的教育引导型资助育人活动项目，以高校大学生社会实践为重点的能力拓展型资助育人活动，以培育建立促进家庭经济困难学生全面成长成才的首都特色资助育人项目。 |  |  |  |  | 带领受助学生赴北京经济技术开发区传统及高新企业参观交流学习，帮助学生拓宽视野、明确职业方向、提高社会融入感；组织开展北京市“学生资助宣传大使”主题宣讲活动,优秀的受助学生组成宣讲团进入北京市初高中、中职学校开展10场宣讲，通过讲述自己的励志故事宣传资助政策，发挥榜样引领作用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 活动覆盖面 |  | 60人 | 宣讲覆盖10所学校 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 组织活动次数 |  | 2次 | 2次 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 大使遴选数量 |  | 50人 | 51人 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 作品征集数量 |  | 200 | 0 | 5 |  | 0 |  | 未开展“助学·筑梦·铸人”主题宣传活动 |  |
|  |  | 质量指标 | 宣教效果明显 |  | 优 | 学生通过参与活动，拓宽视野、明确职业方向、提高社会融入感 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 活动安全有序 |  | 优 | 市、区、校联动配合有序完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 形成品牌 |  | 优 | 利用各类社会资源，为受助学生搭建成长成才平台 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  |  | 育人质量 |  | 优 | 宣传大使通过讲述自己的励志故事宣传资助政策，发挥榜样引领作用 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 学生成长成才 |  | 优 | 学生通过参与活动，拓宽视野、明确职业方向、提高社会融入感 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动的师生、区、校等各方对活动组织情况的满意度 |  | 80% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 活动参与主体对活动激励作用的认可度、宣教效果的满意度 |  | 80% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |