项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-城乡义务教育补助经费检查和绩效评价项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教育资产与财务管理事务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐小爽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18810195532 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50.000000 | 41.400000 |  | 41.400000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 50.000000 | 41.400000 |  | 41.400000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 落实市教委主管部门主体责任，进一步规范和加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益。 |  |  |  |  |  | 进一步规范了城乡义务教育经费管理制度，提高了资金使用效率 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 出具检查报告和绩效评价报告 |  |  | =12份 | 8份 | 10 |  | 6.67 |  | 六个区分报告各1份，总报告一份，加免费教科书报告一份，共计8份，预期目标有偏差 |  |
|  |  |  | 现场抽查学校数量 |  |  | =50所 | 50所 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  |  | 检查及评价区县数量 |  |  | =6个 | 6个 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 业务水平能力 |  |  | 较高 | 较高 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 | 实现既定目标下，不超预算 |  |  | 50万 | 41.4万 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 推动学校资金管理水平和资金使用效益 |  |  | 有效 | 有效 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.67 |  |  |  |