项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展—教育经费统计业务工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教育资产与财务管理事务中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 董萌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64226230 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 32.440000 | 17.444566 |  | 6.497306 |  | 10 | 37.25% | 3.73 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 32.440000 | 17.444566 |  | 6.497306 |  | — | 37.25% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完成教育经费统计工作，提高教育经费统计工作人员业务能力。 |  |  |  |  |  | 完成教育经费统计工作，提高教育经费统计工作人员业务能力。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 |  |  | ≥200人 | 约300人 | 50 |  | 50 | 无 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育经费统计工作人员的能力 |  |  | 提升 | 提升 | 40 |  | 40 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.73 |  |