项目支出绩效自评表

（  2023 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-法律服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市教育资产与财务管理事务中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 宋慧宇 |  |  |  | 联系电话 | 13691058665 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 104.97976 | 32.74536 | 32.74536 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 104.97976 | 32.74536 | 32.74536 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2023年度目标： （1）“110工程”法律诉讼：优先选取2家作为诉讼案例，2家分别为：借款单位为签署两方合同、注销的北京工业大学科学技术总公司，签署三方协议、在业的北京首都科技有限公司。通过2个案件的诉讼流程为其余9笔贷款的解决提供可行方案。 （2）法律咨询：对北京市教育资产与财务管理事务中心提供法律咨询服务，确保业务顺利开展。 |  |  |  |  | 2023年度完成情况： （1）“110工程”法律诉讼：与北京工业大学民间借贷纠纷案（以下简称“工业大学案”）已于2023年10月18日在北京市朝阳区人民法院立案成功。与北京首医科技有限公司、第三人北京银行股份有限公司学知支行金融借款合同纠纷案（以下简称“首医公司案”）已于2023年10月27日在北京市海淀区人民法院立案成功。 （2）法律咨询：对北京市教育资产与财务管理事务中心提供法律咨询服务，确保业务顺利开展。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 法律咨询时长 |  | ≦75小时 | 截至年底已进行75小时的法律咨询服务 | 15 | 15 | 无 |  |
|  |  |  | 贷款的诉讼和约75小时的 |  | ≦2次 | 2笔贷款诉讼案已成功立案，等待一审判决 | 15 | 15 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 提供法律服务 |  | 优 | 两笔贷款诉讼案已经成功立案；法律咨询确保了中心各项业务顺利发展 | 20 | 18 | 因为诉讼程序每一环都有规定的等待时间，一审判决要等到来年6月以后 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总金额 |  | ≦104.97976万元 | 32.74536万元 | 10 | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 争取收回“110工程”贷款 |  | 优 | 法律诉讼已成功立案，目前正在顺利进行中 | 30 | 28 | 因为诉讼程序每一环都有规定的等待时间，一审判决要等到来年6月以后 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |  |