项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京市学生资助规范管理建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市教育资产与财务管理事务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张 越 |  |  |  |  | 联系电话 | 64222050 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 117.307100 | 106.977600 |  | 88.347259 | 10 | 82.58% |  |  | 8.3 |
|  |  | 其中： 当年财政拨款 |  | 117.307100 | 106.977600 |  | 88.347259 | — | 82.58% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — | 0 |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — | 0 |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据国家和北京市有关文件精神，立足职能，以问题、结果和需求为导向，夯实普查、认定、评审等基础性工作，强化检查和考评并行的双监管机制，依托信息系统和档案建设实现全过程动态化管理，有效提升北京市学生资助工作信息化、标准化和精准化水平。 |  |  |  |  |  | 2023年，按期组织开展了学生资助资金检查、考评并完成验收，较好完成市级中职教育和本专科生国家奖学金评审等工作，进一步提高北京市学生资助工作规范化水平，达到预期目标。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 被检查学段覆盖面 |  |  | ≥95% | 100% | 15 |  | 15 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 国家奖学金市级评审通过率 |  |  | ≥95% | 全部通过 | 15 |  | 15 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 国家奖学金按时报送 |  |  | ≤2023.12 | 按时报送 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  | 成本 指标 | 经济成本指标 | 预算资金控制数 |  |  | ≤117.3071万元 | 未超预算 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 确保资助政策全面落实，资助工作富有成效，对改善教育民生，促进教育公平有重要意义 |  |  | 优 | 检查、考评等工作既规范了学生资助工作、又促进资助政策进一步落实，对教育公平有重大意义。 | 20 |  | 20 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 资助管理工作水平不断提升，有利于这项惠民工程持续发挥兜底保障作用 |  |  | 可持续影响突出 | 各项规范化工作及奖项评审极大的帮助了学生，对改善教育民生、惠民工程持续发挥都低保障有重要意义。 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 获奖学生满意度 |  |  | ≥95% | 全部通过国家评审，对结果满意 | 10 |  | 10 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.3 |  |  |