项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展--北京市教育科学“十四五”规划2023年度课题项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京教育科学研究院 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姜丽萍 |  |  |  |  | 联系电话 | 88171904 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1100 | 1087.435534 |  | 1087.435534 | 10 |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1100 | 1087.435534 |  | 1087.435534 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）完成2023年度课题申报、立项、开题、中期检查、结题等课题管理工作。（2）通过组织课题研究，进一步提高教育科研水平，力争取得一批有较高质量的新的研究成果，推动教育改革和教育理论建设，促进北京市教育事业的发展。 |  |  |  |  |  | （1）完成了2023年度课题申报、立项、开题、中期检查、结题等课题管理工作。（2）通过组织课题研究，取得了一批有较高质量的新的研究成果，促进了北京市教育事业的发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 编制、发布《北京市教育科学“十四五”规划2023年度课题指南》 |  |  | 1 | 1篇 |  | 3 |  | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 组织全市各级各类学校、教育教学研究机构、学术团体申报课题数 |  |  | ≥2000 | 2835项 |  | 3 |  | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 经专家评审确定北京市教育科学“十四五”规划2023年度立项课题数 |  |  | ≥400 | 517项 |  | 3 |  | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 北京市教育科学“十四五”规划2023年度立项课题开题数 |  |  | ≥400 | 517项 |  | 3 |  | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 北京市教育科学规划课题中期检查数 |  |  | ≥300 | 470项 |  | 3 |  | 3 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 研究成果合格率 |  |  | ≥97% | 99% |  | 15 |  | 15 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 1.发布2023年《课题指南》2.启动课题申报工作3.开展课题结题鉴定工作 |  |  | 2023年1-3月 | 1-3月完成100% |  | 3 |  | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 1.组织专家开展2023年立项课题评审工作。2.按照研究进度，开展课题中期检查。3.开展课题结题鉴定工作。 |  |  | 2023年4-6月 | 4-6月完成100% |  | 3 |  | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 1.确定立项课题、发布立项课题通知、启动课题研究2.组织立项课题负责人完成开题工作3.开展课题结题鉴定工作 |  |  | 2023年7-9月 | 7-9月完成100% |  | 2 |  | 2 | 无 |  |
|  |  |  | 1.完成年度内的中期检查工作2.完成《研究成果快报》的征稿和编辑出版工作3.开展课题结题鉴定工作。 |  |  | 2023年10-12月 | 10-12月完成100% |  | 2 |  | 2 | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 1087.435534 | 1087.435534 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益指标 |  |  | 围绕2023年立项课题，开展决策咨询研究、实践应用研究和基础理论研究。通过成果公报、成果快报以及课题研究人员公开发表的论文等形式，促进教育工作 | 围绕2023年517项立项课题和近5年的在研课题，开展决策咨询研究、实践应用研究和基础理论研究。通过课题研究形成350份成果公报、5份成果快报以及课题研究人员公开发表的近两千篇论文等，促进教育工作者的专业化发展，努力取得一批有影响力的高水平创新性成果。 |  | 15 |  | 15 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 |  |  | 围绕“十四五”时期我市教育事业发展目标和重点任务，课题覆盖北京市所有区县中小学、幼儿园、部属高校、市属高校、职业学校等大中小院校，教师参与度持续增长，充分发挥教育科研对教育决策、教育教学实践、学术发展的引领和支撑作用。 | 围绕“十四五”时期我市教育事业发展目标和重点任务，培养了一千多位课题负责人，覆盖北京市所有区县中小学、幼儿园、部属高校、市属高校、职业学校等大中小院校，课题负责人和课题参与人，共几千名教师教学能力在科研的陪伴下持续增长，教师参与度高，充分发挥了教育科研对教育决策、教育教学实践、学术发展的引领和支撑作用。 |  | 15 |  | 15 | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度(无投诉) |  |  | ≥96% | 100% |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 | 无 |  |