项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 人才培养质量建设-普通话水平测试费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 齐军华 |  |  |  | 联系电话 |  | 68903424 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 450.000000 | 442.550300 | 442.460381 |  | 10 |  | 99.98% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 450.000000 | 442.550300 | 442.460381 |  | — |  | 99.98% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成考生参加普通话水平测试，90%考生取得普通话证书。 |  |  |  |  | 全年完成90000人次普通话水平测试,完成率100%。其中99%考生取得普通话测试水平证书。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成90000人次 |  | 90000人 | 90000人 | 35 |  | 35 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 90%人次考生取得证书 |  | ≥90% | 99% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年12月底前完成 |  | 12月 | 12月 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算金额 |  | ≤450万元 | 442.46万元 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 测试分中心组织测试点 |  | ≥20个 | 20个 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过组织普通话测试，为社会相关需求人员提供了服务，有利于进一步推广普通话，提高广大民众的普通话水平。 |  | 优 | 优 | 5 |  | 3 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 通过组织普通话测试，为在校大学生和相关从业人员提供测试服务，促进社会就业。 |  | 优 | 优 | 5 |  | 3 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过组织普通话测试，持续提高全民的通用语言文字规范意识和应用水平，改善社会用语和用字环境。 |  | 优 | 优 | 10 |  | 8 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加测试的考生满意度90%以上。 |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 3 |  | 满意度值为预估，暂未做相关满意度统计工作，无法提供相应支撑材料。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.00 |  |  |  |