项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-雄安新区中小学骨干教师培训班 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张志坤 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68907115 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 150.000000 | 149.959200 |  | 149.634200 |  | 10 |  | 99.78% |  | 9.98 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 150.000000 | 149.959200 |  | 149.634200 |  | — |  | 99.78% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效目标 1、产出绩效 完成雄安新区骨干教师队伍培训100人，10天来京集中培训，20天线上培训及教学实践培训。通过培训，使学员理解新的教育理念，促进教学观念和教学行为的转变，提高教师的课堂教学能力。 2、效益绩效 实现教育资源均衡，发展优质教育，有助于雄安新区骨干教师队伍的建设，也将增强我校同雄安新区基础教育的联系与交流，为提高雄安新区教师教育教学水平发挥积极作用。 |  |  |  |  |  | 完成2023年北京市教育委员会关于印发《2023年北京市教育支援合作项目任务表》的培训任务。 - 受北京市教委委派，雄安新区小学数学学科骨干教师培训班35人，于2023年7 月至11月底进行30 天的培训，并取得良好的培训效果。 - 2023年7月15日至11月25日，首都师范大学初等教育学院承担了北京市教委对雄安新区小学语文骨干教师培训，培训通过线上线下的学习形式展开，历时20天，完成培训人数36人。 - 受北京市教委委托，首都师范大学初等教育学院承担了2023年雄安新区小学英语骨干教师培训任务，共29人，完成2023年7月15日-24日线下集中培训和2023年9月9日-11月25日线上分散培训。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 雄安新区骨干教师语文35人、数学35人、英语30人。 |  |  | 100人 | 100人 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 完成对3个学科培训班高质量的培训任务，促进教师专业能力提升和教师队伍建设 |  |  | 3项 | 3项 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年3月，接收北京市教委任务 |  |  | 优 | 2023年5月 | 5 |  | 4.5 |  | 前期预估不准，稍有延后。 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年4月，和当地教育局联系沟通，做培训需求调研，制定培训方案。 |  |  | 优 | 2023年5月 | 10 |  | 9.5 |  | 前期预估不准，稍有延后。 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年5-11月，具体实施培训项目。 |  |  | 优 | 2023年5-11月 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年11月，生成培训成果。 |  |  | 优 | 2023年11月 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 圆满完成培训，促进雄安地区中小学语文、数学、英语学科教师专业发展，提升教育教学水平。 |  |  | 优 | 优 | 30 |  | 27 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员培训满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 8 |  | 经询问满意程度较高，但未做相关满意度统计工作 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.98 |  |  |  |