项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-普通高中多样化发展规划实施及特色学校建设分类指导推进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 田国秀 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68902946 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 180.000000 |  | 168.800000 | 16.606700 |  | 10 |  | 9.84% |  | 0.98 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 180.000000 |  | 168.800000 | 16.606700 |  | — |  | 9.84% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：通过实地考察、专家指导、培训交流等方式，引导普通高中学校找准定位，分类发展，走上特色发展之路。 目标2：考察国内发达地区普通高中多样化特色发展的经验，提升区、校两级领导的课程领导力。 目标3：推广和提炼各区、各校在普通高中多样化特色发展创建工作中的经验，形成北京市普通高中多样化特色发展的阶段成果。 |  |  |  |  |  | 目标1：已通过实地考察、专家指导、培训交流等方式，引导普通高中找准定位，分类发展，提高办学质量，并通过培训、咨询等形式进行具体指导。 目标2：未出京进行考察，为市教委提供基础教育组专项考察工作调研点位方案，精心选择并介绍了广东、浙江、上海、江苏四地三十所学校的特点及考察点位。 目标3：已通过调查访谈、考察交流等方式收集并提炼各区、各校在普通高中多样化特色发展创建工作中的经验，通过举办交流完、发表学术论文等方式推广北京市普通高中多样化特色发展的阶段成果。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 举办面向全市高中校的特色创建学校项目建设成果培训与交流会，参会人数为300人 |  | 300人 |  | 已举办“中国式现代化背景下高中办学多样化及特色发展”主题论坛，参会的高中校成员超过300人。 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 完成对168所普通高中多样化特色创建学校的考察和指导 |  | 168所 |  | 本年度共考察和指导了48所中学，包括对北京市对16所高中进行了调查访谈，对21所高中进行针对性指导，对西城区11所学校特色的高中创建方案进行了修改。 | 15 |  | 13.5 |  | 根据工作安排，项目组采取“愿检尽检”的工作思路，对已提交创建方案并有一定工作成果的学校进行针对性指导，造成完成数量的偏差。 |  |
|  |  | 质量指标 | 组建专家小组，依据六类项目创建途径对特色创建学校进行高质量指导 |  | 6类 |  | 暂未完成 | 15 |  | 0 |  | 根据工作安排，项目实施思路有所调整，专家小组未组建。因此考察、指导与培训工作未能进行，造成目标完成偏差。 |  |
|  |  | 时效指标 | 依据《北京市普通高中多样化特色发展创建工作方案》，完成本年度特色创建学校的指导工作 |  | 1年 |  | 1年，已完成所有本年度提出特色创建工作指导需求的高中校的指导工作。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制项目预算 |  | ≤180万元 |  | 16.6067万元 | 5 |  | 0.5 |  | 项目部分内容未执行，例如出京考察经费等，造成经费结余较多。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效引导学校找准办学定位、确立特色办学方向 |  | 优 |  | 优，本项目已通过对北京理工大学附属中学等多所高中校的针对性指导，帮助学校明确特色办学及人才培养方向。 | 10 |  | 7 |  | 部分内容未完成，因此对社会效益实现程度是有一定影响的，此处我们进行了一定分数扣除。 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 适应首都“四个中心”功能建设对多样化高质量人才培养的需求 |  | 优 |  | 优，本项目激发学校内涵发展动力和自主办学活力，服务于首都“四个中心”功能建设对多样化高质量人才培养需求 | 5 |  | 4.5 |  | 部分内容未完成，因此对社会效益实现程度是有一定影响的，此处我们进行了一定分数扣除。 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 引导北京市各区教委合理化布局高中教育 |  | 优 |  | 优，本项目已通过会议研讨等形式，引导北京市各区教委清晰把握高中教育布局方向，服务于特色学校的建设目标。 | 5 |  | 4.5 |  | 部分内容未完成，因此对社会效益实现程度是有一定影响的，此处我们进行了一定分数扣除。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 服务于2023年全市60%左右的普通高中认定为特色学校的建设目标 |  | 优 |  | 优，本项目严格遵照特色创建工作安排，稳步推进特色学校的规划与指导工作。 | 5 |  | 4.5 |  | 部分内容未完成，因此对社会效益实现程度是有一定影响的，此处我们进行了一定分数扣除。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥90% |  | 项目组对各高中校的指导工作获得各校领导的一致认可。 | 5 |  | 3 |  | 项目组对各高中校的指导工作获得各校领导的一致认可，但未做相关满意度统计工作。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 63.48 |  |  |  |