项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-教育管理人才专业素养提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张爽 |  |  |  |  | 联系电话 | 68901747 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 451.379480 | 243.815600 |  | 212.014010 | 10 |  |  | 86.96% |  | 8.70 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 451.379480 | 243.815600 |  | 212.014010 | — |  |  | 86.96% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 教育管理干部素养提升系列项目定位于各类教育领域管理人才的培养，结合国家相关政策指导和首都教育改革发展的重点问题、现实需求，2023年度“向基础教育倾斜—教育管理人才素养提升项目”重点开展三个子项目，分别是教育行政干部管理能力提升项目、乡村校长领导力提升项目和中小学德育副校长领导力提升项目。在首师大的统一安排和专家导师的引领下，开展理论学习、专题讲座、自主研修、工作坊研讨、实地考察、行动研究等培训环节，引领学员全面把握首都教育现代化的最新要求，培养一批具有先进教育管理理念、突出岗位履职能力的教育行政干部；打造一支热爱乡村教育、专业素质优良的北京市乡村中小学校长队伍；培育一支具有先进德育理念和管理能力的高层次学校德育人才队伍，助力北京市基础教育优质均衡发展。 |  |  |  |  |  | 教育行政干部管理能力提升项目、乡村校长领导力提升项目和中小学德育副校长领导力提升项目三个子项目均已完成培训任务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 |  |  | ≥60人 | 63人 |  | 20 | 19 |  | 指标设定较为单一，为进一步提升我校年初绩效目标表填写质量，在本次自评打分时，进行一定的分数扣除。 |  |
|  |  | 质量指标 | 高水平讲座 |  |  | ≥35次 | 40次 |  | 15 | 14 |  | 指标设定较为单一，为进一步提升我校年初绩效目标表填写质量，在本次自评打分时，进行一定的分数扣除。 |  |
|  |  | 时效指标 | 培训周期 |  |  | 1年 | 1年 |  | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 社会成本指标 | 参训学员数量 |  |  | ≥60人 | 63人 |  | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 构建和谐教育生态环境，培养教育管理人才 |  |  | ≥60人 | 63人 |  | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 培训成本 |  |  | ≤451.37948万元 | 212.01401万元 |  | 10 | 8 |  | 年初申报预算预估不准，经费没有全部支出 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 造就一批与首都教育事业和经济社会发展相适应、具有先进教育理念、独特办学思想的高层次教育人才 |  |  | ≥60人 | 63人 |  | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 促进北京基础教育人才队伍的发展 |  |  | ≥60人 | 63人 |  | 5 | 4 |  | 二、三级指标设定与指标值对应性不强，为进一步提升我校年初绩效目标表填写质量，在本次自评打分时，进行一定的分数扣除。 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 打造北京地区高层次教育管理人才快速成长与脱颖而出的人才成长通道 |  |  | ≥60人 | 63人 |  | 5 | 4 |  | 二、三级指标设定与指标值对应性不强，为进一步提升我校年初绩效目标表填写质量，在本次自评打分时，进行一定的分数扣除。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 造就一支优秀的教育管理专家型队伍 |  |  | ≥60人 | 63人 |  | 5 | 4 |  | 二、三级指标设定与指标值对应性不强，为进一步提升我校年初绩效目标表填写质量，在本次自评打分时，进行一定的分数扣除。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员及委托单位 |  |  | ≥90% | 100% |  | 5 | 4 |  | 未收到相关投诉反馈，但未做相关满意度调查与统计工作，无法提供相应支撑材料。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90.70 |  |  |  |