项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-北京市乡村中小学教师综合素质提升计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈文新 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 68903409 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 198.594000 |  | 183.594000 | 178.444230 |  |  | 10 |  | 97.20% | 9.72 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 198.594000 |  | 183.594000 | 178.444230 |  |  | — |  | 97.20% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据习近平教育思想和《北京市教师教育振兴行动计划实施办法（2018-2022年）》、《首都教育现代化2035》，本项目针对北京市乡村中小学校办学力量相对薄弱地区，重点关注乡村中小学薄弱校的扶持建设，提升中小学初任教师、骨干教师的综合素质，注重新课标新教材和教育观念、教学方法培训，通过集中的通识培训、校本实践培训、跟踪指导培训等丰富的培训方式，全面提升乡村新任教师、骨干教师整体素质。围绕项目将开展新任教师培训、骨干教师培训、跨区域主题研修、行动研究培训以及学科专题研修等五大块。提升乡村中小学教师队伍适应新课程新考试新评价等改革为目标，围绕促进教育公平、提高教育质量，遵循教育规律和教师成长发展规律，全面提高乡村教师思想政治素质和师德水平，合理优化乡村教师队伍结构，努力提高乡村教师待遇，着力提升乡村教师社会地位，全面加强乡村教师队伍建设，努力造就一支素质优良、结构合理、甘于奉献的乡村教师队伍，为率先实现首都教育现代化提供坚强有力的师资保障。 |  |  |  |  |  | 主要完成的集中培训如下：（一）全年开展博物馆课程培训子项目，项目组与首都博物馆联合开展博物馆课程培训班，举办了共9次培训，选拔中小学教师110余名走进北京各类博物馆，培养一批具有博物馆教育视野的中小学骨干教师队伍；（二）暑期，以学科为专题，举办了为期一周的中小学舞蹈教师创造力课程集中培训班，选拔了44名北京市中小学教师，针对舞蹈教师现实需求，提升学校舞蹈教师的专业素养；（三）2023年9月8日至9月9日，开展了为期2天的集中培训，北京市乡村中小学教师综合素质提升计划—昌平区回龙观东学区教师培训，参加培训教师300余人，覆盖昌平区近10所学校；（四）2023年7月3日至4日，举办房山区部分小学教师专业技能培训，集中培训2天，参加教师120人。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 中小学教师培训覆盖人次 |  | ≥800人次 |  | 1183人次 | 20 | 19 |  | 指标设定较为单一，为进一步提升我校年初绩效目标表填写质量，在本次自评打分时，进行一定的分数扣除 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 教师综合素质提升 |  | 优 |  | 优 | 20 | 19 |  | 指标设定较为单一为进一步提升我校年初绩效目标表填写质量，在本次自评打分时，进行一定的分数扣除 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年完成 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10 |  | 无 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金规模 |  | 198.594万元 |  | 178.44423万元 | 10 | 9 |  | 在实际执行过程中，相关的培训邀请同样的专家，合并开展培训及讲座，减少了专家的邀请人数，因此和项目原预算的专家费用相比减少了，对应的成本降低了，导致了经费结余。 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升乡村教育师资质量 |  | 优 |  | 优，提升乡村教育师资质量 | 10 | 9 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |  |
|  |  | 经济效益指标 | 带动乡村发展 |  | 优 |  | 优，带动乡村发展 | 5 | 4 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 效益提高 |  | 优 |  | 优 | 5 | 4 |  | 指标设定不符合项目本身，为进一步提升我校年初绩效目标表填写质量，在本次自评打分时，进行一定的分数扣除。 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 教师可持续发展 |  | 优 |  | 优，可促进教师可持续发展 | 5 | 4 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 |  | ≥90% |  | 90% | 5 | 4 |  | 满意度值为预估，未收到相关投诉反馈，但未做相关满意度调查与统计工作，无法提供相应支撑材料。 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.72 |  |  |  |  |