项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-学术性研究生修读教师教育课程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 田国秀 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68903409 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 199.220000 |  | 195.820000 | 163.213500 |  | 10 |  |  | 83.35% | 8.33 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 199.220000 |  | 195.820000 | 163.213500 |  | — |  |  | 83.35% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 培养约200名掌握基本的教育理论、教学方法、胜任中小学教师工作的基本素质和必备能力的学术型硕士，包括语文、数学、英语、物理、化学、历史、生物、政治、地理、心理、信息技术、音乐、美术、体育等十四个学科的相关专业，并协助他们进行求职，引导其进入北京市中小学基础教育行业，部分解决中小学教师来源不足问题。 |  |  |  |  |  | 因今年项目特殊，市教委提出要求自行设计项目不再提供学硕修读项目学员的支持政策，招生方面只有41人，根据拓展教师来源计划的精神，本年度采取“学员培训+送培入校”的方式，即一方面面向招生40余名学员提供培训，另一方面主动走进综合性大学送教入校。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训旨在为“新北京”提供新教师，坚持问题导向、坚持需求导向，直面改革前沿，聚焦关键问题，帮助学术型硕士在多方面进行提升，培训人数 |  | ＞150人 |  | 招生培训41人，另有送教入校3校各80人 | 20 |  | 17 | 改为采取“学员培训+送培入校”的方式，即一方面面向招生40余名学员提供培训，另一方面主动走进综合性大学送教入校。 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 以培训参与度及考核成绩为评价指标，由讲座专家及学科指导团队综合评定合格人员，最终合格率 |  | ＞75% |  | ＞75% | 20 |  | 18 | 对此处质量指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培训内容涵盖教师资格证相关基础课程，教学教法实践、师德师风、教育技术网络资源、教师专业发展等发展性课程，培训时长 |  | ≥40小时 |  | ≥40小时 | 10 |  | 8.5 | 对此处时效指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过本项目拓展教师来源，为首都基础教育的发展培养高水平的教师，媒体报道 |  | ≥2篇 |  | 5次 | 10 |  | 10 | 无 |  |  |
|  |  | 经济效益指标 | 满足首都“四个中心”功能建设对高水平教师的需求 |  | 优 |  | 优 | 10 |  | 9 | 经济效益指标设定不够清晰、细化，为进一步提升我校年初绩效目标表填写质量，在本次自评打分时，进行一定的分数扣除 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 引导北京市拓展教师来源渠道 |  | 优 |  | 优 | 5 |  | 5 | 无 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 未来3-5年学生走上教师岗位获奖情况 |  | ≥5项 |  | 有待考察 | 5 |  | 3 | 项目效益实现程度有待进一步考察 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 向服务对象发放调查问卷，满意度 |  | ≥85% |  | 大于85% | 10 |  | 8 | 经询问满意程度较高，但未做相关满意度统计工作 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86.83 |  |  |  |