项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-“双减”背景下北京市中小学年级组长（学科组长）综合能力提升计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 田国秀 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68902946 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 191.586800 |  | 179.786800 | 115.887380 |  | 10 |  | 64.46% |  | 6.45 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 191.586800 |  | 179.786800 | 115.887380 |  | — |  | 64.46% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 明确学科组长（年级组长）岗位素养，为骨干教师轮岗做准备。围绕学科组长、年级组长“带好一支队伍，建好一门学科”的岗位需求，基于管理学、心理学、教育学、各教学学科、课程论等学科展开培训，从角色认知与定位、管理能力与提升、团队组织与建设、课程体系设计与组织能力提升、教育研究能力等方面实现学科组长/年级组长的综合能力提升。通过骨干教师群体的整体素质提升，带动学校、学区、区域整体教育教学与管理能力提高。 |  |  |  |  |  | 基于预期目标展开多次各类集中和针对性培训活动，以项目校为单位配置指导专家针对性指导，达成预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参与培训的学科组长及后备骨干、年级组长及后备骨干人数，合计 |  | ≥120人数 |  | 100人 | 10 |  | 8 |  | 偏差原因：部分项目学校由于自身原因退出项目，部分学员退出。 改进措施：继续遴选项目校和学院补足。 |  |
|  |  | 数量指标 | 指导参与学员实践活动、研究报告或论文、个案报告、教学课程数量 |  | ≥10份 |  | 25份 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 辐射到北京市各城郊区中小学数量 |  | ≥30所 |  | 18所 | 10 |  | 6 |  | 偏差原因：部分项目学校由于自身原因退出项目，辐射学校数量相应减少。 改进措施：继续遴选项目校和学院补足 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率 |  | ≥90% |  | 90% | 10 |  | 8 |  | 因部分学员退出，因此对质量指标的实现程度是有一定影响的。 |  |
|  |  | 时效指标 | 1年内完成 |  | 1年 |  | 1年 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 节约用纸，尽量减少纸张使用 |  | ≥10000张 |  | 10000张 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 不占用过多社会资源 |  | 优 |  | 优 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 预算金额 |  | 191.5868万元 |  | 115.88738万元 | 5 |  | 3 |  | 经费执行率为64%，主要为差旅费和培训费执行不充分。由于2023年中小学流感等疫情原因，影响外出学习，减少了差旅费的之处。同时，培训采用线上线下进行，或在首师大、基地校会议室等进行，减少了培训费，尤其是场地费的支出 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 辐射到北京市各城郊区，涉及区域 |  | ≥10个 |  | 10个 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 提高教育质量,培养参训教师一专多能，一人多岗，节约学校外聘人员费用 |  | 优 |  | 良，部分完成 | 5 |  | 2.5 |  | 部分教师在培训后承担了新的工作职责，兼任不同岗位。部分教师基于所在学校安排，仍在原岗位 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 利用信息化技术，线上线下培训结合，无纸化学习、办公。线上培训次数 |  | ≥5次 |  | 7次 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 参与学员对所在年级、学科起到引领带动作用，带领学科组、年级组进一步提升 |  | 良 |  | 良，起到引领带动作用 | 5 |  | 3.5 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意情况 |  | ≥90% |  | 90% | 10 |  | 8 |  | 满意度值为预估，未收到相关投诉反馈，但未做相关满意度调查与统计工作，无法提供相应支撑材料。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 80.45 |  |  |  |