项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 学生资助-本专科生国家助学金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周举坤 |  |  |  | 联系电话 | 68902163 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 256.000000 | 256.000000 | 255.200000 | 10 |  | 99.69% |  | 9.97 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 256.000000 | 256.000000 | 255.200000 | — |  | 99.69% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 科学使用国家助学金专项经费，保证资助经费足额发放至家庭经济困难学生手中，帮助其减轻学习生活的经济压力，顺利完成学业，助力其成长成才。 |  |  |  |  | 根据家庭经济困难学生认定结果使用国家助学金专项经费，保证资助经费足额、按时发放至家庭经济困难学生手中，帮助其减轻学习生活的经济压力，顺利完成学业，助力其成长成才。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 资助家庭经济困难学生人数 |  | ≥550人 | 2023年1月发放688人；3月发放682人；4月-5月发放678人；6月-7月发放680人；9月发放773人；10月发放786人；11月发放788人，12月发放789人。 | 10 | 8 |  | 年度指标值设定与实际执行差距较大 |  |
|  |  | 质量指标 | 家庭经济困难学生辍学率 |  | ≤0% | 0%，2023年无家庭经济困难学生辍学。 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 按月发放 |  | 国家助学金全年分10个月发放，2月、8月为寒暑假不发放。 | 全年按10个月发放，分别于2023年1、3、4、5、6、7、9、10、11、12月发放，2、8月为寒暑假不发放。 | 20 | 20 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 社会成本指标 | 公开、公平、公正开展家庭经济困难学生认定及国家助学金评审工作 |  | 根据学校国家助学金评审细则规范流程，保障家庭经济困难认定工作和国家助学金评审工作公平、公正、公开实施。 | 根据学校国家助学金评审细则规范流程，保障家庭经济困难认定工作和国家助学金评审工作公平、公正、公开实施。 | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 预算资金规模 |  | 256万元 | 255.2万元 | 10 | 9 |  | 项目需根据两个学年的家庭经济困难学生认定结构及动态补充认定结果发放，预算申报人数只能为预估数 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 推进学生资助信息化建设，节约资源、提高效率 |  | 以学生资助信息化建设提高效率、节约资源 | 推进学生资助信息化建设，节约资源、提高效率 | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进教育公平 |  | 通过教育扶贫、资助育人有效促进教育事业均衡发展、推进教育公平。 | 解我校非师范专业困难生的学费压力，有效推进教育公平 | 5 | 4 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 减轻家庭经济困难学生在校学习、生活经济压力 |  | 减轻非师范专业学生学费压力，保障学生在校安心学习生活 | 有效减轻我校非师范专业家庭经济困难学生的学费压力，缓解其学习生活上的经济困难。 | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提升学生资助规范化管理 |  | 学生资助工作规范化发展。 | 促进学生资助工作规范化发展。 | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 落实高校立德树人的根部任务，体现党和国家对非师范专业家庭经济困难学生的关怀。 |  | 让非师范专业家庭经济困难学生切实感受到党和国家的关怀，成长成才。 | 体现了党和国家对家庭经济困难学生的关切和帮助。 | 5 | 4 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 |  | ≥90% | 受助家庭经济困难学生在校学习生活状况良好。 | 10 | 8 |  | 满意度值为预估，未收到相关投诉反馈，但未做相关满意度调查与统计工作，无法提供相应支撑材料。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 92.97 |  |  |  |