项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 学生资助-退役士兵本专科生国家助学金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周举坤 |  |  |  |  | 联系电话 | 68902163 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 21.090000 | 21.090000 |  | 21.090000 | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 21.090000 | 21.090000 |  | 21.090000 | — |  |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：科学使用退役士兵本专科学生国家助学金专项经费，保证资助经费第一时间足额发放至退役本专科大学生手中，助力大学生继续发扬勤奋学习、不怕吃苦的优良作风，顺利完成学业，助力其成长成才。 |  |  |  |  |  | 科学使用国家助学金专项经费，保证资助经费及时足额发放至退役大学生手中，帮助退役大学生淬炼勤奋学习、不怕吃苦、敢于担当、乐于奉献的优良作风，在学习、工作、生活中发扬模范带头作用，成长为有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的时代新人。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 资助退役大学生人数 |  |  | ＜61人次 | 127人次 |  | 20 | 18 |  | 原因：存在学生退役返校复学和退役士兵高考入学。无法准确预估实际人数。 措施：将合理进行规划，了解实际情况进行修正。 |  |
|  |  | 质量指标 | 足额发放 |  |  | 3300 | 按月发放330人 |  | 10 | 9 |  | 年初指标设定不明确。为进一步提升我校年初绩效目标表填写质量，在本次自评打分时，进行一定的分数扣除 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金下达第一时间发放 |  |  | 第一时间精准发放 | 第一时间精准发放 |  | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤21.09万元/每项目 | 21.09万元 |  | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 高效完成评审发放 |  |  | 建立精准动态数据库，高效完成金额确定和发放 | 建立精准动态数据库，高效完成金额确定和发放 |  | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 公开、公正、透明评审、发放 |  |  | 一对一精准核对，公开公正透明评审发放到每一位学生 | 一对一精准核对，公开公正透明评审发放到每一位学生 |  | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 党和国家对退役大学生的关怀与帮扶 |  |  | 凸显了党和国家对退役大学生的关怀与帮扶 | 项目的实施让退役大学生更深刻感受到党和国家的关怀，更加热爱、感恩祖国。 |  | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 帮助退役学生接收更好学历教育，减轻家庭经济负担 |  |  | 很好的助力退役学生接收更好学历教育，减轻了家庭经济负担 | 项目的实施减轻了家庭负担，减轻了学生后顾之忧。 |  | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 国家对退役学生就业创业工作的大力支持 |  |  | 体现了国家对退役学生就业创业工作的大力支持 | 项目的实施增强了大学生就业创业信心，提升了综合能力。 |  | 5 | 4 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 鼓励和带动更多大学生积极参军入伍，建设一流军队，强军强国强国际地位。 |  |  | 大学生积极参军入伍热情得到持续激发，建设一流军队，强军强国强国际地位。 | 项目实施让更多的在校大学生以退役士兵为榜样，积极报名参军入伍，学生连续6年超额完成征兵工作任务。 |  | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 |  |  | ≥90% | 100% |  | 10 | 8 |  | 未收到相关投诉反馈，但未做相关满意度调查与统计工作，无法提供相应支撑材料。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.00 |  |  |  |