项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 教三、教四楼改造配套搬家费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张韡光 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68902831 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 357.840000 | 264.960000 |  | 264.960000 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 357.840000 | 264.960000 |  | 264.960000 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预期总目标是把教三及教四楼所涉及的物品全部搬迁至各校区，教三及教四楼所涉及的院系和部门全部搬迁至其他公房。 |  |  |  |  |  | 2023年已启动搬迁工作，基本完成项目预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 家具类 |  |  | ≥44000立方米 | 44000立方米 | 5 |  | 4.8 |  | 指标设定不够合理，对指标完成度的支撑数据收集的不够充分， 为进一步提升我校年初绩效目标表填写质量，在本次自评打分时，进行一定的分数扣除。 |  |
|  |  | 数量指标 | 文件类 |  |  | ≥8000立方米 | 8000立方米 | 5 |  | 4.8 |  | 指标设定不够合理，对指标完成度的支撑数据收集的不够充分， 为进一步提升我校年初绩效目标表填写质量，在本次自评打分时，进行一定的分数扣除。 |  |
|  |  | 数量指标 | 人工耗时 |  |  | ≥4000小时 | 4000小时 | 5 |  | 4.8 |  | 指标设定不够合理，对指标完成度的支撑数据收集的不够充分， 为进一步提升我校年初绩效目标表填写质量，在本次自评打分时，进行一定的分数扣除。 |  |
|  |  | 数量指标 | 包装类 |  |  | ≥3000平米 | 3000平米 | 5 |  | 4.8 |  | 指标设定不够合理，对指标完成度的支撑数据收集的不够充分， 为进一步提升我校年初绩效目标表填写质量，在本次自评打分时，进行一定的分数扣除。 |  |
|  |  | 数量指标 | 设备类 |  |  | ≥400台 | 400台 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 大型设备起重类 |  |  | ≥60台 | 60台 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 完整无损的搬到指定地点 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目执行率 |  |  | ≥98% | 100% | 10 |  | 8 |  | 指标设定不合理，没有体现时效指标的意义。 为进一步提升我校年初绩效目标表填写质量，在本次自评打分时，进行一定的分数扣除 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算金额 |  |  | ≤357.84万元 | 264.96万元 | 10 |  | 8 |  | 结余经费全额上缴 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 教学和科研 |  |  | 优 | 优，项目的实施，使教学和科研得以正常运行 | 20 |  | 18 |  | 指标设定不够合理，对指标完成度的支撑数据及材料收集的不够充分。我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益师生满意度 |  |  | ≥98% | 100% | 10 |  | 8 |  | 项目实施必然是让师生满意的，但未进行详细的调查与统计工作，此处我们予以一定分数扣除。措施：在以后年度的项目中想办法进行满意度调查统计。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.2 |  |  |  |