项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 北一区体育馆维修费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李振坡 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-68902160 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 843.459956 | 801.325000 |  | 801.325000 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 843.459956 | 801.325000 |  | 801.325000 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对北一区体育馆漏水情况进行彻底处理、墙面开裂修补重新粉刷、墙面饰面板修补、运动地板重新铺设、空调及新风系统维修更换、卫生间新做、灯具更换成低能耗的LED灯、散热器换新，以基本保障正常的教学活动顺利开展；2022年8月完成立项评审、2022年12月完成招开标、2023年1月签订施工合同，2023年2月完成预付款支付，2023年9月完成竣工验收及进度款支付，2023年12月完成审计及工程结算。 |  |  |  |  |  | 2023年1月完成招标及开标程序，并签订施工合同、2023年2月设计、监理、施工预付款支付，2023年9月5日完成竣工验收，2023年9月完成设计、监理的尾款支付，2023年9月完成施工进度款支付，2023年12月完成审计及工程结算，2023年12月完成施工尾款支付。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 |  |  | 7604平方米 | 7604平方米 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工后，由建设单位组织设计、监理、施工单位进行竣工验收并达到合格标准 |  |  | 良 | 良 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目施工进度 |  |  | 2022年8月完成立项评审、2022年12月完成招开标、2023年1月签订施工合同，2023年2月完成预付款支付，2023年9月完成竣工验收及进度款支付，2023年12月完成审计及工程结算。 | 2022年11月完成立项评审、2023年1月完成招开标、2023年1月签订施工合同、2023年2月预付款支付，2023年9月完成设计、监理的尾款支付，2023年9月完成施工进度款支付，2023年12月完成审计及工程结算，2023年12月完成施工尾款支付。 | 15 |  | 13 |  | 预估不足，进度稍有延后。 |  |
|  | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 灯具采用LED灯节能省电、空调设备采用低能耗机组，节省电能消耗；采用新型环保涂料，降低污染 |  |  | 良 | 良 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 项目金额 |  |  | ≤843.459956万元 | 801.325万元 | 10 |  | 9 |  | 实际执行进度与预算不一致。 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 承担学校体育教学工作、各类运动的专项训练及比赛、社团及协会的日常活动、大型文体活动的排演及举办、校园招聘会等功能 |  |  | 良 | 良 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 使用效果 |  |  | 满足学校体育教学工作、各类运动的专项训练及比赛、社团及协会的日常活动、大型文体活动的排演及举办、校园招聘会等 | 满足学校体育教学工作、各类运动的专项训练及比赛、社团及协会的日常活动、大型文体活动的排演及举办、校园招聘会等 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 项目实施可满足学校体育教学工作、各类运动的专项训练及比赛、社团及协会的日常活动、大型文体活动的排演及举办、校园招聘会等，有利于学校正常运行和教育事业的发展，全力以赴保障“十四五”规划确定的改革任务落地见效，有助于学校深化综合改革、实施攀登计划、推动“双一流”建设，加快建设中国特色、世界一流师范大学工作的推动，预期效益明显。 |  |  | 良 | 良 | 10 |  | 8 |  | 指标设定无关经济效益，合理性有待进一步提高。为进一步提升我校年初绩效目标表填写质量，在本次自评打分时，进行一定的分数扣除 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 达到相关节能减排目的 |  |  | 良 | 良 | 10 |  | 8 |  | 对节能减排的效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为广大师生提供更好的生活学习环境，确保学校环境管理体系的逐步完善提高 |  |  | 良 | 良 | 5 |  | 4 |  | 在今后的项目管理过程中，将为广大师生提供更好的生活学习环境，确保学校环境管理体系的逐步完善提高。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.00 |  |  |  |