项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-中小学地方课程教材建设与教材教辅排查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈文新 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68903409 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 200.000000 | 132.000000 |  | 72.076800 |  | 10 |  | 54.60% |  | 5.46 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 200.000000 | 132.000000 |  | 72.076800 |  | — |  | 54.60% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据教育部《中小学教材管理办法》（教材[2019]3号）、教育部《中小学生课外读物进校园管理办法》教材〔2021〕2号、国家教材委员会印发《全国大中小学教材建设规划（2019-2022年）》和北京市教育委员会关于《北京市中小学教材管理办法》（京教办〔2021〕16号）文件精神以及教育部有关要求，落实好2023年北京市教委关于中小学地方课程教材建设和教材教育排查工作。进一步提升我市中小学地方教材建设质量，从政治审查、专业审查、综合审查、专题审查等方面全面从严把关，确保本市中小学地方教材建设质量。确实保障地方教材合理、规范的使用，从而有效促进地方教材的开发和利用。 |  |  |  |  |  | 本年度项目如期开展，并已完成如下工作：一是组织全市中小学教辅材料修改后的重新核查工作。二是组织了对全市中小学教辅材料的审核工作。三是组织了北京市中小学地方课程教材初审复核工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成选用的国家教材审核 |  |  | 100% | 未启动 | 10 |  | 0 |  | 选用的国家教材审核工作暂缓进行。 |  |
|  |  | 数量指标 | 完成地方教材审查工作 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 完成中小学校园课外读物排查 |  |  | 100% | 未启动 | 5 |  | 0 |  | 中小学校园课外读物排查工作暂缓进行。 |  |
|  |  | 数量指标 | 完成推荐的教材教辅审核 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 全面从严把关，确保本市中小学地方教材建设质量 |  |  | 4个 | 4个。从政治审查、专业审查、综合审查、专题审查等4个方面全面从严把关。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 依据最新文件教育部关于《中小学教材管理办法》（教材[2019]3号）和北京市教育委员会关于《北京市中小学教材管理办法》（京教办〔2021〕16号），审定教材。 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 4 |  | 选用的国家教材审核工作暂缓进行。 |  |
|  |  | 时效指标 | 依据教育部《中小学生课外读物进校园管理办法》教材〔2021〕2号文件，完成中小学校园课外读物排查工作。 |  |  | 100% | 未启动 | 5 |  | 4 |  | 中小学校园课外读物排查工作暂缓进行。 |  |
|  | 成本指标 | 社会成本指标 | 完成2023年地方教材审定和教辅教材排查工作 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 严格按照计划执行，厉行节约，控制项目预算 |  |  | 200万元 | 72.0768万元 | 5 |  | 3.54 |  | 根据项目工作安排，国家教材审核和中小学校园课外读物排查工作暂缓开展，项目余额59.9232元，退回经费68万元。 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 加强中小学教材建设工作和规范教辅教材合理使用 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效缓解各区县地方教材不平衡的问题 |  |  | ≥80% | 各区县覆盖率80%以上 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 优化全市地方教材结构和质量 |  |  | 100% | 100%,可优化全市地方教材结构和质量 | 10 |  | 9 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 按照盘活存量、慎重增量思路，逐步优化全市地方教材结构和质量 |  |  | 100% | 100%，可逐步优化全市地方教材结构和质量 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 积极响应教育部工作部署，落实好北京市中小学生课外读物排查工作 |  |  | 100% | 未启动中小学生课外读物排查工 | 5 |  | 5 |  | 中小学校园课外读物排查工作暂缓进行。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审定受理单位满意度 |  |  | ≥90% | 达到90%以上 | 5 |  | 4.5 |  | 满意度值为预估，未收到相关投诉反馈，但未做相关满意度调查与统计工作，无法提供相应支撑材料。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 75.50 |  |  |  |