项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-北京市新时代中小学名师发展工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 田国秀 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-68902946 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 257.104000 | 244.304000 |  | 110.488800 |  | 10 |  | 45.23% |  | 4.52 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 257.104000 | 244.304000 |  | 110.488800 |  | — |  | 45.23% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 经过重点培养，努力将学员培养成为政治素质过硬、教育理念先进、教育实践创新、教育贡献突出、社会影响显著的“大先生”“和卓越的教师，具体来讲： 1.丰富教育教学理论知识和学科教育知识，拓展教育教学视野，提升理论水平 掌握国际国内学科及教育教学理论知识和前沿动态，开拓学术视野，形成系统科学的教育教学观念，具备敏锐的教育教学改革意识。积极参与国内教育学术交流，逐步参与国际学术活动。 2.着力发展教学创新和研究能力，养成攻坚克难的教育研究精神，形成个人的教育教学特色和风格 对于个人丰富的教育教学实践经验，善于用教育教学理论加以阐释，反思分析问题和困惑，逐步形成以教育教学理论指导教学行为的自觉。提高学科专业、教育改革实践中的研究能力，对教育领域内的问题有一定创见，并能够掌握教科研方法，遵循科研的基本规范要求，撰写有质量的研究报告、论文等。在课程改革实践和教育科研中凝练个人经验，提炼教育教学思想，养成攻坚克难的教育研究精神，形成较为鲜明的教育教学特色和风格。 3.形成较高知名度和榜样辐射作用 提升名师领导力，建构名师学习共同体，挖掘名师成长可输出的有效经验，充分发挥辐射引领作用。不断锤炼师德，成为具有高尚情操，崇高的教育信念，爱教育、爱学生，能够影响和带动团队，在全国有较高知名度和广泛影响力的真正的教育教学名师。 |  |  |  |  |  | 经过重点培养，努力将学员培养成为政治素质过硬、教育理念先进、教育实践创新、教育贡献突出、社会影响显著的“大先生”“和卓越的教师，具体来讲： 1.丰富教育教学理论知识和学科教育知识，拓展教育教学视野，提升理论水平 掌握国际国内学科及教育教学理论知识和前沿动态，开拓学术视野，形成系统科学的教育教学观念，具备敏锐的教育教学改革意识。积极参与国内教育学术交流，逐步参与国际学术活动。 2.着力发展教学创新和研究能力，养成攻坚克难的教育研究精神，形成个人的教育教学特色和风格对于个人丰富的教育教学实践经验，善于用教育教学理论加以阐释，反思分析问题和困惑，逐步形成以教育教学理论指导教学行为的自觉。提高学科专业、教育改革实践中的研究能力，对教育领域内的问题有一定创见，并能够掌握教科研方法，遵循科研的基本规范要求，撰写有质量的研究报告、论文等。在课程改革实践和教育科研中凝练个人经验，提炼教育教学思想，养成攻坚克难的教育研究精神，形成较为鲜明的教育教学特色和风格。 3.形成较高知名度和榜样辐射作用 提升名师领导力，建构名师学习共同体，挖掘名师成长可输出的有效经验，充分发挥辐射引领作用。不断锤炼师德，成为具有高尚情操，崇高的教育信念，爱教育、爱学生，能够影响和带动团队，在全国有较高知名度和广泛影响力的真正的教育教学名师。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参与培训学员数 |  |  | ≥250人/户 | 65人 | 20 |  | 13 |  | 根据学员自身发展的需求和现实状况，项目实际参与培训学员数为65人。 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 1年内完成 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 社会成本指标 | 举办培训班 |  |  | 10场 | 10场 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 预算金额 |  |  | ≤257.104万元 | 110.4888万元 | 10 |  | 7.72 |  | 在本项目的执行过程中，我们通过采取一系列有效的节约开支策略，成功地实现了高效完成任务的目标。 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 培训教室 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 辐射到北京市各城郊区涉及区域数 |  |  | ≥10个 | 10个 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 提高教育质量 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 4.5 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善教育生态 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 4 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 教育长久效应 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 4 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意情况 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 4 |  | 满意度值为预估，未收到相关投诉反馈，但未做相关满意度调查与统计工作，无法提供相应支撑材料。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 81.74 |  |  |  |