项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 首都师范大学教三、教四楼抗震节能综合改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 石警卫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68901414 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3500.000000 | 4000.000000 |  | 4000.000000 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3500.000000 | 4000.000000 |  | 4000.000000 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 以解决民生问题角度为着眼点，着力解决师生教学安全保障，并利用抗震加固改造契机，在教三、教四楼抗震加固的同时，统筹实施内部及外部装修、给排水、机电、供暖及空调等配套设施（含外线）的改造，实现“解危与改善”相结合的预期总目标。 |  |  |  |  |  | 以解决民生问题角度为着眼点，着力解决师生教学安全保障，并利用抗震加固改造契机，在教三、教四楼抗震加固的同时，统筹实施内部及外部装修、给排水、机电、供暖及空调等配套设施（含外线）的改造，实现“解危与改善”相结合的预期总目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 楼宇数量 |  |  | 2个 | 2个 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 楼宇面积 |  |  | 13888.2平方米 | 13888.2平方米 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 现行设计抗震标准 |  |  | 良 | 良 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收 |  |  | 合格 | 合格 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程进展情况 |  |  | 2022年9月初开工，2023年8月底竣工，2024年3月完成结算 | 2023年1月6日开工，2023年12月6日竣工，2024年4月完成结算 | 20 |  | 13 |  | 项目前期进度计划考虑不足，整体实施进度稍有滞后，但已保质保量完成。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 当年工程预算 |  |  | ≤3500万元 | 4000万元 | 15 |  | 14 |  | 2023年8月追加项目经费500万元。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教学面积 |  |  | 13888.2平方米 | 13888.2平方米 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 消除教学楼安全隐患 |  |  | 合格 | 合格 | 5 |  | 3 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 配套外管线达标改善 消防、暖气、电力、上水 |  |  | 达标 | 达标 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 外墙平均传热系数 |  |  | 0.43平方米 | 0.43平方米 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 供暖效果 |  |  | 达标 | 达标 | 5 |  | 4 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 屋顶平均传热系数 |  |  | 0.39平方米 | 0.39平方米 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保证师生教学学习使用 延续使用寿命年限 |  |  | 30年 | 30年 | 5 |  | 4 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88.00 |  |  |  |