项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-深化集团办学和学区制改革实践 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨志成 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911990939 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 49.412000 | 43.472375 |  | 38.919275 |  | 10 |  | 89.53% |  | 8.95 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 49.412000 | 43.472375 |  | 38.919275 |  | — |  | 89.53% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过深入开展集团化办学和学区制管理的实践研究，以扎实的研究成果进一步完善和创新北京市中小学校集团化办学和学区制管理的治理机制，以贯彻落实“双减”政策的最新要求，促进中小学校通过开展集团化办学和学区制管理实现资源共享、优质均衡、共同发展，缩小城乡、区域、学校间教育水平差距，整体提升学校育人能力，推进北京基础教育治理体系和治理能力现代化，办人民满意的首都教育。 |  |  |  |  |  | 通过深入开展集团化办学和学区制管理的实践研究，以扎实的研究成果进一步完善和创新北京市中小学校集团化办学和学区制管理的治理机制，以贯彻落实“双减”政策的最新要求，促进中小学校通过开展集团化办学和学区制管理实现资源共享、优质均衡、共同发展，缩小城乡、区域、学校间教育水平差距，整体提升学校育人能力，推进北京基础教育治理体系和治理能力现代化，办人民满意的首都教育。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 深化集团办学和学区制改革实践工作方案 |  |  | 1套 | 1套。《北京市中小学校集团化办学工作评估方案》、《集团化办学与学区制管理案例集》 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 关于集团办学和学区制改革宣传和理论阐释（培训指导） |  |  | ≥6次 | 7次 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目周期 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 8 |  | 时效指标设定可进一步细化。为进一步提升我校年初绩效目标表填写质量，在本次自评打分时，进行一定的分数扣除 |  |
|  | 成本指标 | 社会成本指标 | 推进集团办学和学区制改革试点校教师轮岗、集团化和学区制规范化运行评估机制建设 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 资金成本 |  |  | 49.412万元 | 38.919275万元 | 10 |  | 9.15 |  | 实际完成情况与预算略有结余。 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 构建和谐教育生态环境 |  |  | 1个 | 正向促进1个 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进义务教育优质均衡发展、缩小城乡、区域、学校间教育水平差距，提高学校办学质量和水平，促进教育公平，办人民满意的首都教育 |  |  | ≥4所 | 4所 | 5 |  | 4.5 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 促进北京市基础教育全要素有序流动，努力实现教学、队伍、资源的统筹规划，进一步实现资源共享、优质均衡、共同发展 |  |  | ≥4所 | 4所 | 5 |  | 2.5 |  | 经济效益指标值填写不准确。为进一步提升我校年初绩效目标表填写质量，在本次自评打分时，进行一定的分数扣除 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 充分激发学校办学活力，扩大优质资源覆盖面，构建健康可持续发展的首都教育生态体系。 |  |  | ≥4所 | 4所 | 5 |  | 4 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续发挥机制优势，彰显北京基础教育治理的新发展和新成效。 |  |  | ≥4所 | 4所 | 5 |  | 4 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员及委托单位 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 8 |  | 没有进行详细的满意度调查及统计工作，满意度完成值仅为预估。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89.10 |  |  |  |