项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 体育卫生与艺术教育-推动高校美育改革项目一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王德胜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68903258 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 241.411181 | 231.725074 |  | 228.292074 |  | 10 |  | 98.52% |  | 9.85 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 241.411181 | 231.725074 |  | 228.292074 |  | — |  | 98.52% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、完成美育案例评选活动及美育帮扶项目，举办展览、进行大中小学美育教师科研能力提升培训。这一总体目标细化为：第一，面向北京市各大高校、中小学、教育科学研究院（所）、教育行政部门等教育工作者开展美育案例征集评选活动，在中国美术馆、今日美术馆等举办美育展览，分大中小学、美育工作者四层次进行美育科研能力提升培训。第二，联合民进中央发起的“同心·彩虹”美育共建项目，对贵州省毕节市金沙县开展为期三年的美育共建工程，其中由首都师范大学艺术与美育研究院联合首都师范大学音乐学院、书法研究院对当地合唱团、书法社团进行帮扶。 二、了解北京学校美育现状，改进美育教学，提高学生审美和人文素养。编制《2023年北京学校美育年度报告》。 |  |  |  |  |  | 一、完成美育案例评选活动及美育帮扶项目，举办展览、进行大中小学美育教师科研能力提升培训。这一总体目标细化为：第一，面向北京市各大高校、中小学、教育科学研究院（所）、教育行政部门等教育工作者开展美育案例征集评选活动，在中国美术馆、今日美术馆等举办美育展览，分大中小学、美育工作者四层次进行美育科研能力提升培训。第二，联合民进中央发起的“同心•彩虹”美育共建项目，对贵州省毕节市金沙县开展为期三年的美育共建工程，其中由首都师范大学美育研究中心联合首都师范大学音乐学院、书法研究院对当地合唱团、书法社团进行帮扶。 二、完成对北京学校美育的调研，包括编制学校版问卷、美育教师版问卷、学生版问卷5套；进行了全市1461所中小学校、72所高校，包括学校、教师、学生总计大约99.8万份的数据采集工作；撰写了《2023年北京学校美育年度报告》。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织帮扶活动 |  |  | 1场 | 1场 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 组织美育案例征集评选活动 |  |  | 1场 | 1场 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 培训 |  |  | 4场 | 4场 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 开展抽样调研1项， 主要进行学校1452份、教师46500份、学生950000份总计大约99.8万份的数据采集工作。 |  |  | 99.8万份 | 99.8万份 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 举办展览 |  |  | 4场 | 4场 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 活动完成率 |  |  | ≥3场 | 活动完成大于3场 | 5 |  | 4 |  | 指标设置不清晰。为进一步提升我校年初绩效目标表填写质量，在本次自评打分时，进行一定的分数扣除。 |  |
|  |  | 质量指标 | 实证调研项目组织规范，采集数据科学有效；研究报告符合学术标准，提炼学校美育实践创新成果及规律；提出提高学校相关美育教师业务水平，提高学生美育培养质量的有关建议。 |  |  | 采纳证明1份 | 采纳证明1份 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年北京学校美育年度报告 |  |  | 1份 | 1份 | 5 |  | 4 |  | 指标设置不清晰，不符合时效。为进一步提升我校年初绩效目标表填写质量，在本次自评打分时，进行一定的分数扣除。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 241.411181万元 | 228.292074万元 | 5 |  | 4 |  | 差旅费等部分经费正常结余。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 北京市美育教育教师科研能力 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 有利于推动北京市学校美育实践活动创新，促进相关学校美育事业发展。研究成果能够梳理、总结出北京市2023年学校美育成果、机制、规律，为未来教委制定学校美育工作的政策提供参考借鉴；提升北京市学校美育师资水平，提高美育工作科学化管理水平，提高对学生美育培养质量。 |  |  | 1.效益覆盖面中小学1360所。 2.效益覆盖面大学92所。 | 1.效益覆盖面中小学1360所。 2.效益覆盖面大学92所。 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 北京市学校美育师资水平 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 |  | 9 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 帮扶对象美育鉴赏能力 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 |  | 9 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 美育工作科学化管理水平 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 5 |  | 4 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 北京市学校美育工作的科学发展 |  |  | 1次 | 对北京市学校美育工作的科学发展具有可持续影响 | 5 |  | 4 |  | 年初指标设置有误。 为进一步提升我校年初绩效目标表填写质量，在本次自评打分时，进行一定的分数扣除。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 |  |  | 100% | 100% | 1 |  | 0.5 |  | 经询问满意程度较高，但未做相关满意度统计工作。 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 项目主管部门满意度 |  |  | 100% | 100% | 1 |  | 0.5 |  | 经询问满意程度较高，但未做相关满意度统计工作。 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 1.5 |  | 经询问满意程度较高，但未做相关满意度统计工作。 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 成果教委采纳 |  |  | 教委采纳证明1份次 | 教委采纳证明1份次 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.35 |  |  |  |