项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 体育卫生与艺术教育-中小学多学科渗透性教育实践精品课程建设项目计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 崔丽霞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68904470 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 92.060000 | 92.060000 |  | 92.060000 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 92.060000 | 92.060000 |  | 92.060000 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在总结近年中小学性健康教育实践研究基础上，本次将在118所中小学对各学科渗透教育进行深入探索，在118所中小学中依据以往课题执行成果，按照渗透课程的性教育主题分组，根据修改后的《北京市中小学性教育大纲（讨论稿）》开展渗透课教学深化，并将部分课程标准化且录制现场课视频，并评估学科渗透性教育效果为全市推广做准备。 |  |  |  |  |  | 完成。超过118所学校参加了本项目，根据修改后的《北京市中小学性教育大纲（讨论稿）》开展渗透课教学深化教学，并将部分课程标准化。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 项目执行学校 |  |  | ≥6所 | 10所 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 课题校多学科渗透性健康教育的理念、知识和方法提高，能够胜任多学科渗透性教育教学实践。 |  |  | 80%课题校开设合格的多学科渗透课或相关主题课程。 | 90%课题校开设合格多学科渗透课或相关主题课程 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 1年完成半数指标，2年完成全部指标 |  |  | ≥10个 | 10个 | 10 |  | 8 |  | 指标设置不清晰，不符合时效。为进一步提升我校年初绩效目标表填写质量，在本次自评打分时，进行一定的分数扣除。 |  |
|  | 成本指标 | 社会成本指标 | 社会成本-首师大心理学院及合作单位的整合力量 |  |  | 成立北京市性健康教育基地，组建了多学科渗透性教育工作团队。 | 成立基地，组建了多学科渗透性教育工作团队 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 项目执行校培训、人员劳务等 |  |  | 按照预算标准 | 按照预算标准100%执行 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态环境成本-指标 | 提高师生科学素养，促进环保 |  |  | 良好 | 良好 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生学习动力和学习效率 |  |  | 良好 | 良好。有效提高了学生学习动力和学习效率 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 提高教师工作效率 |  |  | 良好 | 良好。提高了教师工作效率 | 20 |  | 15 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提高师生生态保护意识和能力 |  |  | 良好 | 良好。有所提高 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 百年树人，中小学生的健康事关半个世纪的国家安全与发展 |  |  | 良好 | 良好。对中小学生的健康、国家安全与发展具有可持续影响 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长和学生认为多学科渗透课及相关主题教学为他们提供了科学的性教育范本 |  |  | 比较满意 | 满意 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.00 |  |  |  |