项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 基础数学及其信息交叉学科建设（双一流学科建设） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李海梁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-68903336 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1200.000000 | 1200.000000 |  | 1199.904092 |  | 10 |  | 99.99% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1200.000000 | 1200.000000 |  | 1199.904092 |  | — |  | 99.99% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预期总目标：通过数学学科的引领和若干支撑学科的建设，首都师范大学在人才培养、科学研究和社会服务等方面享有盛誉，形成若干国内领先、世界一流的特色学科群，建设成为中国特色世界一流师范大学。 阶段性目标情况：数学学科在几何拓扑方向稳固国内领先、国际一流优势的基础上，代数与数论、微分方程与动力系统、数理统计等学科方向进一步厚实，跻身国内领先行列，学科整体实力处于国内先进水平。学校综合实力明显增强，优势特色学科更加凸显，夯实中国特色世界一流师范大学的建设基础。 主要预期经济效益或社会效益指标: （1）引进和培育新的杰出领军人才和优秀青年人才，新增国内外有重要影响的高水平创新团队。在几何拓扑方向稳固国内领先、国际一流优势的基础上，代数与数论、微分方程与动力系统、数理统计等学科方向进一步厚实，跻身国内领先行列，学科整体实力处于国内先进水平。 （2）在数学重大核心问题和应用关键技术研发中取得重大进展，实现获得国家级和省部级重要奖项的新突破。 （3）建成本硕博贯通式培养和国内外联合培养模式，建立健全包含研究生分流与退出机制在内的更加完善的人才分类培养体系，持续为国家和北京市各行业，特别是基础教育行业输送高质量创新人才。 （4）在一流学科建设引领下，带动首都师范大学学科水平的全面提升，助力学校在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等方面取得一流成果，获得更高的国际声誉和影响力，向建成中国特色世界一流师范大学目标稳步前进，为北京“四个中心”建设、京津冀协同发展做出应有贡献。 |  |  |  |  |  | 引进优秀博士后5人；获批国家自然科学基金8项，其中面上项目6项；获批北京市自然科学基金面上项目1项；获批北京市教委一般项目1项；发表高水平论文140余篇；主办或协办学术会议9场，暑期学校1期、举办学术论坛、学术讲座164余场；培养优质毕业生334余人；引进青年教师1人。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培养优质毕业生 |  |  | ≥300人 | 334余人 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 主持国家、省部级科研项目 |  |  | ≥10项 | 2023年获批国家自然科学基金8项，其中面上项目6项；获批北京市自然科学基金面上项目1项；获批北京市教委一般项目1项。2023年学院在研国家基金委项目共41项（创新群体项目1项、杰青1项、优青2项、重大仪器1项、重点项目2项），北京市自然科学基金6项（含重点研究专题1项）。 | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 高水平论文 |  |  | ≥60篇 | 140余篇 | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 举办高水平学术会议及论坛 |  |  | ≥2次 | 2023年举办学术会议9场、暑期学校1场、短期课程1门、学术报告164场，邀请的境外专家近31余人次 | 5 |  | 4 |  | 指标完成率达300%以上，根据填报说明，进行20%扣分。 |  |
|  |  | 数量指标 | 引进优秀博士后 |  |  | ≥2人 | 5人 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 引进青年教师／特聘副研究员 |  |  | ≥3人 | 引进青年教师3人 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 主持国家级重大、重点项目 |  |  | ≥4项 | 8项 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 国际权威杂志上发表论文 |  |  | ≥8篇 | 在数学T1期刊发表高水表水平论文10余篇 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 每月支出 |  |  | 按照时间进度要求支出 | 按照时间进度要求支出 | 5 |  | 4 |  | 时效指标有待进一步细化。为进一步提升我校年初绩效目标表填写质量，在本次自评打分时，进行一定的分数扣除。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费使用 |  |  | 1200万元 | 1199.904092万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 在一流学科建设引领下，带动首都师范大学学科水平的全面提升，助力学校在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等方面取得一流成果，获得更高的国际声誉和影响力，向建成中国特色世界一流师范大学目标稳步前进，为北京“四个中心”建设、京津冀协同发展做出应有贡献。 |  |  | 优 | 在服务首都基础教育方面，持续开展基础教育合作共同体建设，目前已与近10所北京市属中学或集体校签订合作协议，学科教师深度参与基础教育的教学研究与学科教育工作。同时，承办和承担《中学生数学》、《中小学数学》杂志的工作，发挥数学基础教育的窗口作用，助力数学基础教育研究工作。负责北京数学会普及委员会工作，组织和主持面向普通高中的奥林匹克竞赛活动。 | 6 |  | 5 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 建设好北京国家应用数学中心和北京高精尖创新中心等高水平科技平台，深化应用研究，促进成果转化，构建交叉学科发展新范式，助力解决高科技产业关键技术“卡脖子”问题，服务国家和北京市重大需求，特别是数字经济发展需求。 |  |  | 优 | 2023年，“北京国家应用数学中心”、“北京市检测成像工程中心”、“光场成像与数字几何北京市重点实验室”等科研平台，在数学与成像技术、应用数学等方面，面向国家和首都重大发展需求，着力攻克有重要行业影响的关键技术。依托光场成像与数字几何北京市重点实验室提出了具有全局一致性的三维点云融合方案，并应用在工艺品数字化领域，基于双曲几何提出了器官形状分析方案，并应用于分析听骨链、半规管等几何拓扑复杂的器官。 积极推动北京国家应用数学中心建设，探索数学家与企业、产业专家的交流机制，“攻关瓶颈难题”与“孵化前瞻技术”双轨并行助力企业发展。与赛诺威盛科技（北京）股份有限公司共同建立“智能医学CT成像联合实验室”，与北京联影智能影像技术研究院共同建立“交叉联合创新实验室”。形成虚拟肠镜、听骨链辅助诊断系统、世界首台临床前混合能谱四肢用骨科CT、新能源电池检测专用CT等服务国家和北京经济社会发展典型案例。 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 不断改善首都师范大学学科建设的软、硬条件，为师生提供优良、宽松的科研环境和学习环境。 |  |  | 优 | 学院不断改善科研条件，打造“公平开放、竞争有序”的科研环境，创造浓厚的学术氛围，为博士、博士后提供专用工作间。通过“北京国家应用数学中心”、“北京成像技术高精尖创新中心”、“光场成像与数字几何北京市重点实验室”等科研平台的建设，以实际问题为驱动，不断形成新的创新增长点。 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 在几何拓扑方向稳固国内领先、国际一流优势的基础上，代数与数论、微分方程与动力系统、数理统计等学科方向进一步厚实，跻身国内领先行列，学科整体实力处于国内先进水平。 |  |  | 优 | 数学学科群通过稳步实施人才引育计划，持续加强创新团队建设，继续提高教师教学水平；组建国际化团队开展联合攻关，发挥北京国家应用数学中心、高精尖中心等平台的优势，积极参与北京“三城一区”建设；加强课程与教材体系建设，探索联合培养、贯通式培养等人才培养新模式等一系列举措，带动首都师范大学学科建设水平的全面提升，在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等方面取得一流成果，为北京“四个中心”建设、京津冀协同发展做出贡献。 | 6 |  | 5 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 将数学学科建设成为国际一流学科，对北京市乃至全国的科学技术和教育事业的发展作出较大的贡献，逐步提高学生的培养质量和竞争力，力争使学生出国率达到5%，考研率达到35%，为北京市提供优质师资。 |  |  | 优 | 服务对象认为项目目标明确，时间进度安排合理，对相关监控服务各项流程熟悉且认可，总体较满意。 | 6 |  | 4 |  | 对此处指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |