项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 应用数学与数据科学学科建设（双一流学科建设） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 方复全 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-68901535 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1300.000000 | 1300.000000 |  | 1299.849502 |  | 10 |  | 99.99% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1300.000000 | 1300.000000 |  | 1299.849502 |  | — |  | 99.99% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年计划完成以下任务： ① 学术活动年：聚焦4个研究方向，举办系列学术活动。 ② 高端论坛和青年论坛：开展高端论坛1次，单次15人规模；青年论坛2次，单次30人规模。 ③ 科研项目：设立开放基金支撑以数学为核心的交叉学科相关科研项目10-15个。 ④ 精品课程：建设精品课程5-6门。 开设暑期教学提升基础知识。 ⑤ 博士后：引进博士后4人。 ⑥ 新体制特聘研究员/副研究员：施行tenure-track制度，引进特聘研究员/副研究员6名左右。 ⑦ 青年教师导师选聘：面向全球引进高水平中青年科学家3名左右。 ⑧ 引进学科带头人：聘请高端兼职科学家和产业专家5名左右。 ⑨ 专业设备购置：工作站等硬件设备更新、大数据计算平台搭建。 ⑩ 教学设备升级：应用数学与数据科学教学实训平台等软硬件环境搭建。 |  |  |  |  |  | 2023年实际完成以下任务： ①围绕应用数学、人工智能等方向举办系列学术活动75场。 ②设立开放基金支撑以数学为核心的交叉学科相关科研项目8个。 ③ 建设开设统计思想、抽样调查、常微分方程、从数学到数据科学、统计思想等若干精品课程。 ④引进博士后3人。 ⑤引进特聘研究员/副研究员共5人。 ⑥面向全球引进高水平中青年科学家3名。 ⑦ 引进学科带头人：聘请高端兼职科学家和产业专家4名。 ⑧ 购置专业图形工作站3台，搭建大数据计算平台。 ⑨初步建成应用数学与数据科学教学实训平台。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设“云”超算平台 |  |  | ≥1个 | 购置图形工作站，搭建“云”超算平台1个 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 主持国家、省部级科研项目 |  |  | ≥6项 | 7项：新增2项国家重点研发计划课题、5项国家自然科学基金项目 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 建设精品在线课程 |  |  | ≥5门 | 5门 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 发表高水平论文 |  |  | ≥30篇 | 37篇 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 举办高水平学术会议及论坛 |  |  | ≥2次 | 4次 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 引进优秀博士后 |  |  | ≥3人 | 3人 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 引进青年教师／特聘副研究员 |  |  | ≥4人 | 5人 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 建设应用数学与数据科学教学实训平台 |  |  | ≥1个 | 初步建成应用数学与数据科学教学实训平台1个 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 引进高水平中青年科学家 |  |  | ≥2人 | 3人 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 主持国家级重大、重点项目 |  |  | ≥3项 | 主持国家级重点研发计划课题3项、国家级优秀青年项目4项 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 国际权威杂志上发表论文 |  |  | ≥4篇 | 6篇 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 聘请高端兼职科学家和产业专家 |  |  | ≥4人 | 4人 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 每月支出 |  |  | 按照时间进度要求支出 | 支出已完成 | 4 |  | 3 |  | 指标设置不清晰，不符合时效。为进一步提升我校年初绩效目标表填写质量，在本次自评打分时，进行一定的分数扣除。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费使用 |  |  | 1300万元 | 1299.85万元 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过应用数学与数据科学学科建设，打造一个枢纽、深耕两极服务，使学校成为连接北京高校、科研机构和科创企业开展应用数学和数学应用研究、人才培养、应用交流的枢纽平台，完善应用数学学科体系，提升应用数学支撑北京创新发展的源头动力，成为引领应用数学与数据科学学科建设的科技创新高地。 |  |  | 高 | 2023年，交叉院负责协调各共建单位及合作单位，整合优势资源，组建高水平研究和服务团队，积极服务首都发展。本年度交叉院继续承担北京国家应用数学中心建设工作，开拓多方校企合作，组织座谈交流，以项目为抓手，推进产学研融合。组织优势青年教学团队，打造应用数学与数据科学辅修专业体系，持续挖掘和培养在大数据和人工智能领域具有一定工作能力和继续深造潜力的优秀学生，提升新时期学校人才培养水平。 | 6 |  | 5 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 通过北京国家应用数学中心和北京高精尖创新中心等高水平科技平台的快速发展，深化应用研究，促进成果转化，构建交叉学科发展新范式，助力解决高科技产业关键技术“卡脖子”问题，服务国家和北京市重大需求，特别是数字经济发展需求。 |  |  | 高 | 交叉院积极搭建校企沟通桥梁，共开展调研交流活动11次，与中国人民解放军32802部队、中国航天科工集团第三研究院、中国信息通信研究院、中国铁路设计集团、安世亚太科技股份有限公司、北京泰尔英福科技有限公司、北京云庐科技有限公司、北京适创科技有限公司、北京镜海科技有限公司、国家职业教育虚拟仿真示范实训基地、北京城建集团、北京城建智控科技股份有限公司等行业代表性企业、机构进行了深入交流，建立了明确的合作意向和框架。 | 6 |  | 5 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 大力提升学校学科建设及科研平台基础设施水平，为科研人员及师生提供优质、便捷的科研环境和条件。 |  |  | 高 | 2023年，交叉科学研究院开放计算机实验室，购置专业图形工作站，搭建大数据计算平台。不断改善科研条件，打造“公平开放、竞争有序”的科研环境，创造浓厚的学术氛围，为博士、博士后提供专用工作间。为提升教学水平，实施教学设备升级，创建应用数学与数据科学教学实训平台。持续建设“北京国家应用数学中心”、“北京成像技术高精尖创新中心”、“光场成像与数字几何北京市重点实验室”等科研平台，以实际问题为驱动，不断形成新的创新增长点。 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过加强学科建设，不断充实应用数学与数据科学专业内涵，使得应用数学与数据科学专业培养定位和培养目标更加准确、培养规格更加科学合理，彰显我校应用数学与数据科学学科可持续影响力 |  |  | 高 | 本年度，在应用数学与数据科学领域取得了多项进展，尤其在精准医疗、健康服务、工业制造等领域均取得了重要研究进展，如医学图像配准问题研究、开发医学图像辅助诊断系统、提出多种新型成像模型和算法、CT快速成像算法的开发及应用、半距离相关及其应用、面临西藏气候变化的神秘藻苔的适应性进化、分布式数据分析的最小二乘模型平均方法等，积极参与北京“三城一区”建设；加强课程与教材体系建设，探索联合培养、贯通式培养等人才培养新模式等一系列举措，带动首都师范大学学科建设水平的全面提升，在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等方面取得一流成果，为北京“四个中心”建设、京津冀协同发展做出贡献。 | 6 |  | 5 |  | 效对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 我校应用数学与数据科学师生及科研人员满意指数 |  |  | 高 | 服务对象认为项目目标明确，时间进度安排合理，对相关监控服务各项流程熟悉且认可，总体较满意。 | 6 |  | 4 |  | 未进行详细的满意度调查及统计工作。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.00 |  |  |  |