项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-卓越校长培养项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 蔡春 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68901012 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 485.000000 | 485.000000 |  | 375.358610 |  | 10 |  | 77.39% |  | 7.74 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 485.000000 | 485.000000 |  | 375.358610 |  | — |  | 77.39% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 卓越校长培养项目定位于具有重要影响力的教育领域领军人物培养。将充分发挥高等教育面向并服务首都基础教育的资源优势，积极拓展边界，充分利用社会资源，形成支持教育家成长的积极氛围和有效支持体系。项目将聚焦教育改革与发展过程中的热点及难点问题，强化思想引领，帮助卓越校长成长为教育改革的领军人物，将学校发展作为主阵地，促进教育发展提质增效，探索面向未来的学校育人空间构建、教师专业发展、学生无边界学习、科学创新精神培养等，在根本上激发学校发展活力，助力首都教育发挥“首善”示范作用，进而为国家教育改革发展提供“北京经验”，高质量推动教育现代化。 |  |  |  |  |  | 由于委托方培养计划发生调整，原计划培养40位校长改为15位。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 |  |  | 15人 | 15人 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 高水平讲座 |  |  | ≥15次 | 20次 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 培训周期 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 社会成本指标 | 参训学员数量 |  |  | 15人 | 15人 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 培训成本 |  |  | 485万元 | 375.35861万元 | 10 |  | 8 |  | 项目实际支出与预算安排略有差异。 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 提升教育生态环境，培养教育管理人才 |  |  | 15人 | 15人 | 5 |  | 4 |  | 指标设定不准 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥卓越校长在促进教育高质量发展的示范和引领作用 |  |  | 15人 | 15人 | 5 |  | 4 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 为首都教育培养出一批具有崇高教育理想、坚实专业素养和具有发展潜能的卓越校长，并为其搭建更高的发展平台。 |  |  | 15人 | 15人 | 5 |  | 4 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 促进北京市教育领域人才队伍建设 |  |  | 15人 | 15人 | 5 |  | 4 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 培养一批与首都教育事业和经济社会发展相适应的、具有先进教育理念、独特办学思想、鲜明办学风格的高层次教育人才队伍，助力首都教育创新与发展 |  |  | 15人 | 15人 | 5 |  | 4 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员及委托单位 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 3 |  | 满意度值为预估，未收到相关投诉反馈，但未做相关满意度调查与统计工作，无法提供相应支撑材料。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88.74 |  |  |  |