|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 国际合作与交流-北京市外国留学生奖学金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | 首都师范大学 | | | | | |
| 项目负责人 | | 贺立春 | | | | | 联系电话 | 68903988 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 800.000000 | | 800.000000 | 800.000000 | 10 | | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 800.000000 | | 800.000000 | 800.000000 | — | | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 计划用此奖学金资助博士11人，硕士60人，本科生356人 | | | | | | 已完成，全部奖学金额度用于减免学生学费，博士11人，硕士60人，本科生356人，共计427人。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划用此奖学金资助427人 | | 427人 | | 427人 | | 20 | 20 | | 无 | |
| 质量指标 | 给学生提供全额奖学金，做到专款专用 | | 427人 | | 427人 | | 20 | 20 | | 无 | |
| 时效指标 | 减免学费，按学期发放奖学金 | | 0.5年 | | 按学期发放，2023年6月完成50%；12月完成100% | | 10 | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 扩大学生数量、培养高层次留学生规模、优化生源国别结构、促进高校整体水平和实力。项目成本控制在800万元内 | | 800万元 | | 800万元 | | 10 | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升校园国际化水平，促进中外交流。 | | 优 | | 优。服务国家外交政策和北京四个中心建设。提升校园国际化水平，促进中外交流。 | | 10 | 8 | | 暂无法提供项目效益实现情况的支撑材料，且效益的实现程度不是一蹴而就的，有待进一步发挥与考量。根据学校绩效自评工作要求，我们对无法提供绩效证明材料的指标予以一定分数的扣除。 | |
| 经济效益指标 | 留学生人数的增加为学校带来了可观的经济效益，有利于学校其他配套设施的建设。招收留学生有利于促进学校国际化进程 | | 优 | | 优。该项目提升了校园国际化水平；促进了中外交流，大大增加了留学生数量，招收新留学生1500人。 | | 10 | 8 | | 暂无法提供项目效益实现情况的支撑材料，且效益的实现程度不是一蹴而就的，有待进一步发挥与考量。根据学校绩效自评工作要求，我们对无法提供绩效证明材料的指标予以一定分数的扣除。 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对该奖学金很满意 | | ＞95% | | 已顺利完成项目任务。受益学生满意度>95% | | 10 | 8 | | 满意度值为预估，暂未做相关满意度统计工作，无法提供相应支撑材料。根据学校自评打分要求，我们进行一定分数的扣除。 | |
| **总分** | | | | | | | | | **100** | **94.00** | |  | |