项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-新时代领航校长专业发展系列项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 蔡春 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68901012 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 490.940720 | 320.507720 |  | 282.553330 |  | 10 |  | 88.16% |  | 8.82 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 490.940720 | 320.507720 |  | 282.553330 |  | — |  | 88.16% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 新时代领航校长专业发展系列项目定位于高水平优秀校长的培养，包含三个子项目，分别是：（1）“新时代中小学名校长工程”子项目，（2）“特级校长工作室”子项目，（3）“名校长工作室”子项目。项目着力于促进北京市教育领域干部队伍建设，旨在培养一批与首都教育事业和经济社会发展相适应的、在全国具有示范效应的、具有先进教育理念、独到办学思想的高层次管理人才。通过遴选一批具有较高专业素养和较大发展潜力的优秀中青年校长，经过系统培养加速其专业成长，提升办学站位，凝练教育思想，形成研究意识，支持实践创新，使其成为首都基础教育高质量现代化进程中的中坚力量，逐步成长为引领首都基础教育优质均衡发展的领军人物。 |  |  |  |  |  | “新时代中小学名校长工程”子项目和“名校长工作室”子项目均已按培训计划完成年度任务；“特级校长工作室”子项目由于委托方未遴选学员，项目未实施。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 |  |  | ≤70人 | 55人 | 20 |  | 17 |  | “特级校长工作室”子项目由于委托方未遴选学员，子项目未实施。 |  |
|  |  | 质量指标 | 高水平讲座 |  |  | ≥35次 | 40次 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 培训周期 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 社会成本指标 | 参训学员数量 |  |  | ≤70人 | 55人 | 5 |  | 4 |  | “特级校长工作室”子项目由于委托方未遴选学员，子项目未实施。 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 经济成本-培训成本 |  |  | 490.94072万元 | 282.55333万元 | 10 |  | 8 |  | “特级校长工作室”子项目由于委托方未遴选学员，子项目未实施。 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 提升教育生态环境，培养教育管理人才 |  |  | ≤70人 | 55人 | 5 |  | 4 |  | “特级校长工作室”子项目由于委托方未遴选学员，子项目未实施。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 培养一批与首都教育事业和经济社会发展相适应的、具有先进教育理念、独到办学思想的高层次教育人才队伍 |  |  | ≤70人 | 55人 | 5 |  | 4 |  | “特级校长工作室”子项目由于委托方未遴选学员，子项目未实施。 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 促进北京市教育领域人才队伍建设 |  |  | ≤70人 | 55人 | 5 |  | 4 |  | “特级校长工作室”子项目由于委托方未遴选学员，子项目未实施。 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提升首都资深名校长先进办学思想的理论化发展和国内国际影响力 |  |  | ≤70人 | 55人 | 5 |  | 4 |  | “特级校长工作室”子项目由于委托方未遴选学员，子项目未实施。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 造就一支优秀的学校管理专家型队伍 |  |  | ≤70人 | 55人 | 5 |  | 4 |  | “特级校长工作室”子项目由于委托方未遴选学员，子项目未实施。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员及委托单位 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 4 |  | “特级校长工作室”子项目由于委托方未遴选学员，子项目未实施。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86.82 |  |  |  |