项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-北京市中小学卓越教师培养项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 田国秀 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-68902946 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 262.613333 | 256.813333 |  | 115.331800 |  | 10 |  | 44.91% |  | 4.49 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 262.613333 | 256.813333 |  | 115.331800 |  | — |  | 44.91% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：该项目旨在遴选出一批卓越教师，围绕教育改革与发展过程中的重大问题，开展为期3年的深度学习、课题研究和实践创新，通过搭设平台，组织教育理论深度学习、教育实践学习交流、教育思想探究凝练、教育思想宣传推广等方式，涵养教育家型教师，发挥其在首都及全国教育领域的专业引领作用。 |  |  |  |  |  | 本培训项目为多年滚动培训，整体统筹规划，项目对22名学员进行有针对性的教育思想凝练培训，以线下培训为主的方式，为了更好地培养其理论思维能力，进行个性化培养，将22名学员以学科为界限分入不同小组，每位小组配备导师进行针对性培养，让每位学员都进行深度卷入，切实提高他们的理论和实践心育能力。目前项目按照计划稳步推进，顺利完成了本年度培训计划。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2023年参与培训学员人数 |  |  | ≥22人 | 22人 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 一年内完成 |  |  | ≥1年 | 1年 | 10 |  | 8 |  | 指标设置不清晰，不符合时效。为进一步提升我校年初绩效目标表填写质量，在本次自评打分时，进行一定的分数扣除。 |  |
|  | 成本指标 | 社会成本指标 | 完成培训目标 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 预算控制 |  |  | 262.613333万元 | 115.3318万元 | 5 |  | 2 |  | 外地交流取消，相应经费未支出，部分培训改为校内，节约了场地费用等。 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 提高教育质量 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 4 |  | 指标设置不准确。为进一步提升我校年初绩效目标表填写质量，在本次自评打分时，进行一定的分数扣除。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 辐射到北京市各城区（涉及区域数量） |  |  | ≥10个 | 12个 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 培训次数 |  |  | ≥40次 | 33次 | 5 |  | 3 |  | 培训次数未完成。 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 学员做公开课或讲座次数 |  |  | ≥22次 | 40次 | 10 |  | 8 |  | 指标设置不准确。为进一步提升我校年初绩效目标表填写质量，在本次自评打分时，进行一定的分数扣除。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 学员辐射到北京市各城区中小学数量； |  |  | ≥10个 | 20个 | 10 |  | 8 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意情况 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 3 |  | 满意度值为预估，未收到相关投诉反馈，但未做相关满意度调查与统计工作，无法提供相应支撑材料。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 80.49 |  |  |  |