项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-北京市特级教师工作室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 田国秀 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68902946 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 280.200000 | 276.200000 |  | 261.415800 |  | 10 |  | 94.65% |  | 9.46 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 280.200000 | 276.200000 |  | 261.415800 |  | — |  | 94.65% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：1）2023年保证第三期学员顺利结业；2） 做好第五期学员的遴选、开班及培训工作。 |  |  |  |  |  | 1）第三期学员顺利结业； 2） 第五期学员的遴选（4月）、面试招录（7月初）、开班已完成，培训工作正在推进。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2022、2023级参与培训学员人数 |  |  | ≥220人 | 210人 | 20 |  | 18 |  | 少量学员因工作冲突而请假无法参加；未来我们会继续加强考勤制度。 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 一年内完成 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 8 |  | 指标设置不清晰，不符合时效。为进一步提升我校年初绩效目标表填写质量，在本次自评打分时，进行一定的分数扣除。 |  |
|  | 成本指标 | 社会成本指标 | 完成培训目标 |  |  | 100% | 参与学员100%完成培训 | 5 |  | 4 |  | 少量学员因工作冲突而请假无法参加。 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 预算金额 |  |  | 280.2万元 | 261.4158万元 | 5 |  | 4 |  | 1.原计划培训场地费因借到校内而未使用；2.由于理论导师紧缺，个别学科讲座同其他项目讲座合并，故结余。 后期工作室会根据学术活动培训情况合理支付场地费，同时不再与其他项目合并开展讲座，做到项目费用专用。 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 提高教育质量 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 4 |  | 对此处指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 辐射到北京市各城区 |  |  | ≥10个 | 16个 | 5 |  | 4.5 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 培训次数 |  |  | ≥50次 | 112次 | 5 |  | 4.5 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 学员做公开课次数 |  |  | ≥50次 | 50次 | 10 |  | 9.5 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 学员辐射到北京市各城区中小学数量 |  |  | ≥10个 | 10个 | 10 |  | 9.5 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意情况 |  |  | ≥90% | 98% | 5 |  | 3 |  | 满意度值为预估，未收到相关投诉反馈，但未做相关满意度调查与统计工作，无法提供相应支撑材料。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88.46 |  |  |  |