项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-“心育”项目：中小学心理教师及班主任心育能力培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 田国秀 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68902946 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 196.670000 | 186.670000 |  | 175.267000 |  | 10 |  | 93.89% |  | 9.39 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 196.670000 | 186.670000 |  | 175.267000 |  | — |  | 93.89% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对北京市中小学教师进行培训，使参训教师学会自我心理调节，找到自身的优势与资源，提高心理健康水平。对北京市中小学教师进行培训，使他们学习并掌握心理维护、情绪疏导、心理辅导基础理论和技术，掌握学生心理发展规律，有能力对学生常见心理问题进行甄别、纾解，能面向群体学生开展心理健康教育，提高德育工作能力，提高学科育人能力。 |  |  |  |  |  | 本培训项目为多年滚动培训，整体统筹规划，2023年项目培训对73名四期学员（心理教师及班主任）进行深化培训，于2023年8月进行结业仪式，并招收80名心理教师进行第五期培训。同时招收了班主任成长史学员16名。采用了线上线下结合，以线下培训为主的方式，为了更好地培养其心育能力，进行个性化培养，将参训教师分别分五个小班培训，每班配两名导师进行团辅和心理督导，让每位学员都进行深度卷入，切实提高他们的理论和实践心育能力。目前项目按照计划稳步推进，顺利完成了本年度培训计划。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参与学员个案报告 |  |  | ≥20份 | 20份 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 参与培训人数 |  |  | ≥160人 | 169人 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 辐射到北京市各城郊区中小学数量 |  |  | ≥50所 | 143所 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年12月31日前完成 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 社会成本指标 | 不占用过多社会资源 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 预算金额 |  |  | 196.67万元 | 175.267万元 | 5 |  | 4 |  | （1）因教师工作时间繁忙，支原体、流感疫情影响，参训教师们没有足够合适的时间协调，一些参训教师放弃了学习考察的机会，所以差旅有所结余。 （2）部分老师因病或事在培训中请假所造成的培训费与原计划相比有所结余。 项目在管理工作中已明确请假制度，整个学年内学员请假并不能超过3次，未来也会继续加强请假管理。 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 节约用纸，尽量减少纸张使用 |  |  | 10000张 | 10000张 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 辐射到北京市各城郊区，涉及区域数 |  |  | ≥10个 | 16个 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 提高心育质量,节约学校外聘人员费用 |  |  | 优 | 优，提高心育质量,节约了学校外聘人员费用 | 5 |  | 4 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 利用信息化技术，线上线下培训结合，无纸化学习、办公。线上培训次数 |  |  | ≥5次 | 5次 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 参与学员对所在学校起到引领带动作用，带领心育德育工作进一步提升 |  |  | 良 | 优，参与学员对所在学校起到引领带动作用，带领心育德育工作进一步提升 | 5 |  | 4 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意情况 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 8 |  | 满意度值为预估，未收到相关投诉反馈，但未做相关满意度调查与统计工作，无法提供相应支撑材料。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.39 |  |  |  |