项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-卓越青年科学家项目-陈蓓蓓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈蓓蓓 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13581647808 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.000000 |  | 150.000000 | 132.999823 |  | 10 |  | 88.67% |  | 8.87 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.000000 |  | 150.000000 | 132.999823 |  | — |  | 88.67% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 针对华北平原、京津冀新水情、新背景下，区域地面沉降系统演化的新机制、新规律问题，优化集成重力卫星（GRACE）、合成孔径雷达干涉测量（InSAR）、人工智能方法（Geo-AI）等，结合国家野外台站实测数据集与地下水位长期观测网数据，分析地面沉降差异性演化过程，识别演化模式，量化研究地下水位动态变化驱动的地面差异性沉降响应规律，揭示气候变化背景下地面沉降演化模式及成因机理研究。项目研究成果为新水情背景下区域水资源管理提供辅助决策支持，为区域地面沉降防控提供技术支撑。 |  |  |  |  |  | 本年度按时达到年初设立目标。针对华北平原、京津冀新水情、新背景下，区域地面沉降系统演化的新机制、新规律问题，开展区域地面沉降监测、模拟研究。项目研究成果为新水情背景下区域水资源管理提供辅助决策支持，为区域地面沉降防控提供技术支撑。本年度，发表国内外期刊10篇，其中SCI检索论文6篇，EI检索论文2篇，中文核心论文1篇，授权发明专利5项。培养硕士、博士研究生共40名。总成本132.999823万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培养硕士、博士研究生 |  | ≥3人 |  | 40人 | 10 |  | 7 |  | 指标完成率达500%以上，根据填报说明，进行了扣分 |  |
|  |  | 质量指标 | 发表论文 |  | ≥3篇 |  | 10篇 | 12 |  | 9.6 |  | 指标完成率达200%以上，根据填报说明，进行了扣分 |  |
|  |  | 质量指标 | 申请国家专利或软件著作权 |  | ≥2项 |  | 5项 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 研究成果转化应用 |  | ≥1项 |  | 6项 | 10 |  | 7 |  | 指标完成率达500%以上，根据填报说明，进行了扣分 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成项目设置的年度目标 |  | ≤12月 |  | 12月 | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤150万元 |  | 132.999823万元 | 10 |  | 9 |  | 预算与执行存在差异。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目预期成果为京津冀重大工程、城市基础设施安全、城市规划、区域发展以及南水北调工程建设服务，可产生很好的社会效益 |  | 通过项目的实施可以产生较好的社会效益 |  | 项目成果为京津冀重大工程、城市基础设施安全、城市规划、区域发展以及南水北调工程建设服务，可产生很好的社会效益 | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 项目开展大尺度区域地面沉降与地下水储量变化信息监测研究，可节约基于实测单点的人力、财力，产生较高的经济效益 |  | 通过项目的实施可以产生较高经济效益 |  | 项目开展大尺度区域地面沉降与地下水储量变化信息监测研究，可节约基于实测单点的人力、财力，产生较高的经济效益 | 8 |  | 7 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 为城市安全风险、城市地质灾害危险、水资源管理等提供辅助决策支持 |  | 项目实施的成果可以较好的为自然生态环境保护提供决策支持 |  | 项目的实施为城市安全风险、城市地质灾害危险、水资源管理等提供辅助决策支持 | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象 |  | ≥95% |  | 受益对象满意度达到95%以上 | 6 |  | 5 |  | 满意度值为预估，未收到相关投诉反馈，但未做相关满意度调查与统计工作，无法提供相应支撑材料。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87.47 |  |  |  |