项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-首都师范大学教三、教四楼抗震节能综合改造工程（上年滚动） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 常建勇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13718111653 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.000000 | 1748.043066 |  | 288.628054 |  | 10 |  | 16.51% |  | 1.65 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.000000 | 1748.043066 |  | 288.628054 |  | — |  | 16.51% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 以解决民生问题角度为着眼点，着力解决师生教学安全保障，并利用抗震加固改造契机，在教三、教四楼抗震加固的同时，统筹实施内部及外部装修、给排水、机电、供暖及空调等配套设施（含外线）的改造，实现“解危与改善”相结合的预期总目标。 |  |  |  |  |  | 以解决民生问题角度为着眼点，着力解决师生教学安全保障，并利用抗震加固改造契机，在教三、教四楼抗震加固的同时，统筹实施内部及外部装修、给排水、机电、供暖及空调等配套设施的改造，实现“解危与改善”相结合的预期总目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 楼宇 |  |  | 2座（处） | 2座（处） | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 面积 |  |  | 13888.2平方米 | 13888.2平方米 | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收 |  |  | 优 | 优 | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 现行设计抗震标准 |  |  | 良 | 良 | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年竣工验收 |  |  | 优 | 2023年12月竣工验收 | 7 |  | 6 |  | 项目前期进度计划考虑不足，整体实施进度稍有滞后。 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年下半年完成招标，开工建设 |  |  | 优 | 2023年1月6日开工 | 7 |  | 6 |  | 项目前期进度计划考虑不足，整体实施进度稍有滞后。 |  |
|  |  | 时效指标 | 竣工验收 |  |  | 优 | 2023年12月6日竣工，2024年4月完成结算 | 7 |  | 6 |  | 项目前期进度计划考虑不足，整体实施进度稍有滞后，但已保质保量完成。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | -2024年支出 |  |  | ≤1748.043066万元 | 288.628054万元 | 5 |  | 3.33 |  | 当年未达到付款条件，未能支付。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教学面积 |  |  | 13888.2平米 | 13888.2平米 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 消除教学楼安全隐患 |  |  | 好 | 好，消除教学楼安全隐患 | 5 |  | 3 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 完成改造投资 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 外墙平均传热系数 |  |  | 好 | 达标 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 屋顶平均传热系数 |  |  | 好 | 达标 | 5 |  | 4 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保证学校教学 |  |  | 好 | 好，保证师生教学学习使用，延续使用寿命年限30年 | 5 |  | 4 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工及学生满意度 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 3 |  | 未进行书面的满意度调查。措施：我们今后将加强满意度资料的收集整理，按时提交。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 80.98 |  |  |  |