项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-学教三、教四楼抗震节能综合改造配套室外工程（上年滚动） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 常建勇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13718111653 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.000000 | 306.936000 |  | 216.749051 |  | 10 |  | 70.62% |  | 7.06 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.000000 | 306.936000 |  | 216.749051 |  | — |  | 70.62% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 以解决民生问题角度为着眼点，着力解决师生教学安全保障，在教三、教四楼进行抗震节能综合改造的同时，需对为保障教三、教四楼正常教学使用的室外水、暖、电等管线及其涉及的道路拆除及恢复工程进同步改造，以保证切实实现“解危与改善”、“统筹谋划”相结合的预期总目标。 |  |  |  |  |  | 以解决民生问题角度为着眼点，着力解决师生教学安全保障，在教三、教四楼进行抗震节能综合改造的同时，需对为保障教三、教四楼正常教学使用的室外水、暖、电等管线及其涉及的道路拆除及恢复工程进同步改造，以保证切实实现“解危与改善”、“统筹谋划”相结合的预期总目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 更换室外水管 |  |  | 521.6米 | 521.6米 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 更换室外电管 |  |  | 184米 | 184米 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 更换室外暖管 |  |  | 2354.12米 | 2354.12米 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012标准 |  |  | 好 | 好 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014标准 |  |  | 好 | 好 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合《供配电系统设计规范》GB50052-2009标准 |  |  | 好 | 好 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合其他相关国家、北京市和行业标准 |  |  | 好 | 好 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 第一阶段：项目调研、工程测算、评估评审 |  |  | 2022年1月-9月 | 2023年5月-2023年9月 | 4 |  | 3 |  | 项目前期进度计划考虑不足，整体实施进度稍有滞后。 |  |
|  |  | 时效指标 | 第二阶段：项目采购 |  |  | 2022-10-1 | 2023年9月完成招投标工作 | 4 |  | 3 |  | 项目前期进度计划考虑不足，整体实施进度稍有滞后。 |  |
|  |  | 时效指标 | 第三阶段：项目施工、验收 |  |  | 2023年5月-9月 | 2023年9月16日开工，10月31日完工，11月22日通过四方竣工验收。 | 5 |  | 4 |  | 项目前期进度计划考虑不足，整体实施进度稍有滞后。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 设计费成本控制 |  |  | ≤16.82万元 | ≤16.82万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 工程费成本控制 |  |  | ≤397.23万元 | 403.573279万元 | 5 |  | 3.5 |  | 按照结算审计审计金额支付。 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 工程实施阶段造价控制费 |  |  | ≤4.77万元 | ≤4.77万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 监理费成本控制 |  |  | ≤13.11万元 | ≤13.11万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 在教三、教四楼进行抗震节能综合改造的同时，需对为保障教三、教四楼正常教学使用的室外水、暖、电等管线及其涉及的道路拆除及恢复工程进同步改造，以保证切实实现“解危与改善”、“统筹谋划”相结合的预期总目标。 |  |  | 好 | 好 | 6 |  | 4 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 符合国家、北京市和行业环保要求 |  |  | 好 | 好 | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 水暖管线可持续使用年限 |  |  | ≥15年 | ≥15年 | 7 |  | 5 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工及学生满意度 |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 3 |  | 未进行书面的满意度调查。措施：我们今后将加强满意度资料的收集整理，按时提交。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86.56 |  |  |  |