|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 人才培养质量建设-市属高校网络图书馆建设 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | 实施单位 | | 首都师范大学 | | | |
| 项目负责人 | | 石长地 | | | | 联系电话 | | 68903395 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 998.000000 | 998.000000 | 997.930000 | | 10 | | 99.99% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 998.000000 | 998.000000 | 997.930000 | | — | | 99.99% | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保障12个数据库的购置及安全运行，支持46所成员馆通过各种方式访问，提供查询、检索等服务。 | | | | | 完成了12个数据库的购置及安全运行，支持46所成员馆通过各种方式访问，提供了查询、检索等服务。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置及补贴数据库 | | 12个 | 12个 | 50 | | 49 | 年初数量指标设置过于单一，为进一步提升我校年初绩效目标表填写质量，在本次自评打分时，进行一定的分数扣除。 | |
| 质量指标 | 数据库验收通过率 | | 100% | 100% | 5 | | 4 | 年初数量指标设置过于单一，为进一步提升我校年初绩效目标表填写质量，在本次自评打分时，进行一定的分数扣除。 | |
| 时效指标 | 按照预算进度完成 | | 优 | 优 | 5 | | 5 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算范围之内 | | 998万元 | 997.93万元 | 5 | | 5 | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大图书馆联盟共同体影响力 | | 优 | 优，为各成员馆节省资源经费，避免了重复采购。 | 10 | | 8 | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 | |
| 经济效益指标 | 联盟共同购置电子资源，节省资金 | | 优 | 优，建设项目的使用量增加，扩大了图书馆联盟共同体影响力，受益成员馆46所。 | 10 | | 8 | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥85% | 87% | 5 | | 3 | 未进行详细的满意度调查及统计工作，满意度完成值仅为预估。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **92.00** |  | |