项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-北京学者-魏萍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 魏萍 |  |  |  | 联系电话 |  | 68904470 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30.000000 | 30.000000 | 30.000000 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.000000 | 30.000000 | 30.000000 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1）研究成果发表在SCI或SSCI收录的领域内高水平杂志上（一区或二区）； 2）项目负责人继续执行在研的国家级项目，取得阶段性成果； 3）针对奖赏预期与努力投入的神经机制申请国家自然科学基金面上项目一项； 3）培养研究生和博士生，当年毕业研究生3名，博士生1名； 4）指导本科生科研立项，申请大学生创新创业行动计划或高等学校人才交叉培养实培计划； 5）开展国际国内合作，依托首师大海外高层次人才引进计划，与外籍教授课题组进一步深度合作，项目负责人及团队成员科研素养进一步提高。 |  |  |  |  | 1)、共完成6篇论文发表在SCI或SSCI收录的期刊上，其中3篇高水平论文（中科院一区或二区）,1篇文章发表在中科院一区Top期刊上； 2)、项目负责人继续执行在研的国家自然科学基金项目，预计年底结题； 3)、修订教材1部《认知心理学》第三版； 4)、培养研究生12人，博士生4人，当年毕业研究生3人，博士生1人； 5)、指导本科生参加《2023年度全国高校心理学专业本科生创新创业论坛》和指导研究生实验室开放基金科研立项2项 6)、参加学术会议3次，与哈佛大学Sam Hall-Mcmaster博士合作开展奖赏加工的表征相似性研究。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成三个行为实验，三个脑电实验，两个功能磁共振实验 |  | ≥8个 | 11个。完成5个行为实验，4个脑电实验，2个功能磁共振实验 | 30 |  | 29 |  | 数量指标设置过于单一，为进一步提升我校年初绩效目标表填写质量，在本次自评打分时，进行一定的分数扣除。 |  |
|  |  | 质量指标 | 脑电数据和磁共振数据质量 |  | 达到美国放射学会质量标准 | 达到美国放射学会标准 | 20 |  | 19 |  | 质量指标设置过于单一，为进一步提升我校年初绩效目标表填写质量，在本次自评打分时，进行一定的分数扣除。 |  |
|  |  | 时效指标 | 上半年完成5个实验，下半年完成3个实验 |  | 按进度完成 | 按进度完成。上半年完成7个实验，下半年完成4个实验 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 按预算数执行 |  | 30万元 | 30万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 开展中学团体辅导 |  | ≥60人次 | 85人次 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 促进相关学科人才培养、学科建设和科学研究 |  | 优 | 优。促进相关学科人才培养、学科建设和科学研究 | 5 |  | 4 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 量表数据采用网上测查，减少纸质问卷用量，减少环境污染 |  | 优 | 优。239人次量表数据采用网上测查，减少纸质问卷用量，减少环境污染 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 健全课题组规章制度建设 |  | 完备实验数据收集、数据处理、数据保存流程，便于新入组成员学习掌握 | 完备实验数据收集、数据处理、数据保存流程，新入组成员学习掌握情况良好 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指导研究生和博士生 |  | 学生得到完整的科学训练，具备进一步深造的基础 | 23年毕业博士生一名，赴河南师范大学心理学院任教；毕业硕士生3名，一名继续读博，2名赴心理学相关出版社工作 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.00 |  |  |  |