项目支出绩效自评表

（  2023 年度）

| 项目名称 |  | 学生资助-研究生国家助学金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国音乐学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王萃 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13621084616 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 506.30 |  | 434.71 | 434.71 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 506.30 |  | 434.71 | 434.71 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为进一步推动学校“双一流”及高水平研究型大学建设，明确研究生培养的学术成果导向，加强研究生管理，充分调动研究生学术研究积极性，特申请学生资助-研究生国家助学金项目。项目按月发放，每年发放10个月。硕士研究生每月标准为700元/月，博士研究生每月1500元/月。 |  |  |  |  |  | 党委研工部根据上级文件要求，按照相关规定，顺利组织完成了2023年国家助学金申请认定工作。2023年9月新学年开学初，党委研工部向各教学单位组织下发研究生国家助学金申请通知，要求各院系进行广泛宣传，组织符合条件的研究生签订《北京市属高校研究生国家助学金个人承诺书》以提出国家助学金申请，院系审核认定受助资格。党委研工部协同学生处档案中心核实学生档案转入情况、研究生院核实学生休学复学情况，制作完成研究生助学金发放表。2023年上半年共发放国家助学金519人，发放金额249.63万元，2023年下半年发放国家助学金565人，发放金额185.08万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 政策补助补贴博士对象数量 |  | 121人 |  | 84人 | 7.5 |  | 5.20 |  | 由于项目提前一年申报，即将入学的新生还未录取，无法估算准确人数。 |  |
|  |  | 数量指标 | 政策补助补贴硕士对象数量 |  | 464人 |  | 481人 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 补助补贴资金支出合规性 |  | 严格执行相关财经法规、制度 |  | 严格执行相关财经法规、制度 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1月-2023年6月 |  | 上学期助学金发放 |  | 按月完成，完成进度100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 2023年7月-2023年12月 |  | 下学期助学金发放 |  | 按月完成，完成进度100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | 项目总预算≤506.3万元 |  | 434.71万元 | 5 |  | 4.5 |  | 由于项目提前一年申报，即将入学的新生还未录取，无法估算准确人数，导致成本产生差异。 |  |
|  |  |  | 硕士生总金额 |  | ≤324.8万元 |  | 小于324.8万元 | 5 |  | 4.5 |  | 由于项目提前一年申报，即将入学的新生还未录取，无法估算准确人数，导致成本产生差异。 |  |
|  | 效益指标 | 对受益家庭和学生的影响 | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 |  | 能够基本保障硕士、博士生的基本生活，减轻硕士、博士经济负担 |  | 能够基本保障硕士、博士生的基本生活，减轻硕士、博士经济负担 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  | 减轻硕士、博士生的学习生活压力 |  | 减轻硕士、博士生的学习生活压力 | 15 |  | 14.43 |  | 进一步归集可持续影响数据支撑 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与学生满意度 |  | ≥95% |  | 未收到学生投诉 | 10 |  | 7 |  | 进一步归集参与学生满意情况 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.13 |  |  |  |