项目支出绩效自评表

（  2023 年度）

| 项目名称 |  | 学生资助-中职国家助学金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 中国音乐学院 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 康波 |  |  |  |  | 联系电话 | 85825353 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.79 |  | 0.7 | 0.7 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.79 |  | 0.7 | 0.7 | — |  |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 附中学生国家助学金主要用于资助全日制中专在校家庭生活困难、残疾、孤儿等情况学生，一等助学金每人每学年2500元，二等助学金每人每学年1800元。我校截至9月30日符合一等助学金条件的1人，符合二等助学金条件的3人，附中学生国家助学金覆盖全校符合政策的学生，并且按时、足额发放。 |  |  |  |  |  | 中职国家助学金已对满足受助条件的学生按时足额发放，使受助学生的生活、学业得到充分的保障，受助学生的满意率达到100%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 项目覆盖学生数 |  | 4 |  | 4 |  | 15 | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 学生生活 |  | 得到保证 |  | 得到保证 |  | 7.5 | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 学生学业 |  | 顺利完成 |  | 顺利完成 |  | 7.5 | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年8月 |  | 按照相关制度确定受助学生名单 |  | 按照相关制度确定受助学生名单 |  | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 2023年1-12月 |  | 按照相应的标准发放国家助学金 |  | 按照相应的标准发放国家助学金 |  | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制项目成本指标额 |  | ≤0.79 |  | 0.7 |  | 5 | 3.5 |  | 2023年9月入校新生受助情况无法预估。 |  |
|  |  |  | 一等助学金指标额 |  | ≤0.25 |  | 0.25 |  | 2.5 | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 二等助学金指标额 |  | ≤0.54 |  | 0.45 |  | 2.5 | 2 |  | 2023年9月入校新生受助情况无法预估。 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 对所有中专学生的资助工作，帮助他们顺利完成学业，以更专注的态度、更饱满的热情投入到学习中。 |  | 对所有中专学生的资助工作，帮助他们顺利完成学业，以更专注的态度、更饱满的热情投入到学习中。 |  | 30 | 25 |  | 进一步归集社会效益数据支撑 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 |  | ≥98% |  | 100% |  | 10 | 7 |  | 进一步归集受助学生的满意度数据支撑 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |  |