|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公务用车购置项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京农学院 | | | |
| 项目负责人 | | 张国柱 | | | 联系电话 | 80796986 | | | |
| 项目资金（万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 48.981212 | 48.981212 | 48.981212 | 10 | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 48.981212 | 48.981212 | 48.981212 | — | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 完成两辆公务用车更新购置，满足师生实践教学需求。 | | | | 已完成一辆公务用车更新购置，用于师生各项实践教学任务，满足需求 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置公务车2辆 | 1辆 | 1辆 | 12.50 | 10.50 | 偏差原因：三级指标不准确；改进措施：提高绩效目标的准确性 | |
| 质量指标 | 符合政府采购要求 | 定性高 | 车辆验收合格 | 12.50 | 12.50 | 无 | |
| 时效指标 | 执行年度2023年 | 1年 | 1年 | 25.00 | 25.00 | 无 | |
| 成本指标 | 成本指标 | 总额控制在66.961212万元 | 48.981212万元 | 48.981212万元 | 30.00 | 28.00 | 偏差原因：三级指标不准确；改进措施：提高绩效目标的准确性 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 满足师生实践教学需求 | 定性高 | 能够满足师生实践教学需求 | 10.00 | 6.00 | 偏差原因：项目指标值设置不够明确具体，不好衡量；措施：提高绩效目标制定水平，明确细化指标 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 92.00 |  | |