|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 学生资助-生活物价补贴（追加) | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京农学院 | | | |
| 项目负责人 | | 李云乐 | | | 联系电话 | 80799094 | | | |
| 项目资金（万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 6.140000 | 6.140000 | 5.934000 | 10 | 96.64% | | 9.66 |
| 其中：当年财政拨款 | 6.140000 | 6.140000 | 5.934000 | — | 96.64% | | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 北京市财政局、北京市教育委员会发布《关于发放大中专学生生活物价补贴的通知》京财行〔1998〕1207号，《北京市教育委员会关于重申严格执行大中专学生生活物价补贴政策的通知》京教财〔2004〕94号和《北京市教育委员会北京市财政局关于调整大中专学生生活物价补贴标准的通知》京教财〔2010〕40号，调整后的大中专学生生活物价补贴标准为“市属普通大专院校：非农科专业4.26万元，本专科生（非师范、非农学、非医学农村订单），共计农学类学生1.88万元 | | | | 按月按标准足额发放本专科生生活物价补贴 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 农学类学生 | ＝94人次 | 追加部分与原有项目共计支出9616人次，并未单独统计 | 10.00 | 9.00 | 原因：申请追加资金后，又有学生休学、退学，因此，支出数少于预计；措施：深入了解学生情况变化，合理预估预算 | |
| 本专科生（非师范、非农学、非医学农村订单） | ＝710人次 | 追加部分与原有项目共计支出9616人次，并未单独统计 | 10.00 | 9.00 | 原因：申请追加资金后，又有学生休学、退学，因此，支出数少于预计；措施：深入了解学生情况变化，合理预估预算 | |
| 发放及时率 | ＝100% | 及时发放 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 时效指标 | 项目执行期 | ＝10月 | 全部按时发放 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 成本指标 | 成本指标 | 总额控制 | ＝6.14万元 | 5.934万元 | 10.00 | 8.00 | 原因：申请追加资金后，又有学生休学、退学，因此，支出数少于预计；措施：深入了解学生情况变化，合理预估预算，及时上交 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会的影响力 | 定性高 | 实现资助育人目标 | 30.00 | 27.00 | 原因：指标值不够具体明确；措施：明确细化绩效指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 96% | 10.00 | 8.00 | 原因：暂未进行具体的满意度问卷调查，经反馈，满意度较高；改进措施：完善满意度指标调查流程和数据分析 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 88.66 |  | |