|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 学生资助-本专科生国家助学金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京农学院 | | | |
| 项目负责人 | | 刘柳 | | | 联系电话 | 80799094 | | | |
| 项目资金（万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 452.420000 | 417.180000 | 417.180000 | 10 | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 452.420000 | 417.180000 | 417.180000 | — | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据北京市教育委员会等六部门关于印发《北京市高等教育、中等职业教育、普通高中学生资助资金管理实施办法》的通知（京教财〔2020〕22号）文件规定，资助586名家庭经济困难学生一等国家助学金,674名家庭经济困难学生二等国家助学金,共计1260名家庭经济困难学生（不包括全日制在校退役士兵学生），总计金额452.42万元。 | | | | 为家庭经济特别困难学生发放一等国家助学金，为家庭经济一般困难学生发放二等国家助学金，共417.18万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | ≤1260人 | 共发放8079人月 | 10.00 | 7.00 | 偏差原因：资助人数为反向指标，不太合理；指标值为人数，但每个人发放月数不同，因此完成值按人月统计，统计口径不一致；改进措施：合理制定绩效目标 | |
| 质量指标 | 公平公正的按时给家庭经济困难学生、退役在校生发放资助 | 100% | 全部按要求审核并发放 | 15.00 | 15.00 | 无 | |
| 时效指标 | 本项目按计划执行 | 12月 | 2023年发放完成 | 15.00 | 15.00 | 无 | |
| 成本指标 | 成本指标 | 资助总额 | ≤452.42万元 | 417.18万元 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 有效降低学生辍学可能，兑现国家不让一个贫困生辍学的教育承诺 | 定性高 | 没有贫困生辍学 | 30.00 | 26.00 | 原因：绩效指标不够明确；改进措施：明确细化绩效目标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | ≥90% | 95% | 10.00 | 7.00 | 原因：暂未进行具体的满意度问卷调查，经反馈，满意度可达95%；改进措施：完善满意度指标调查流程和数据分析 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 90.00 |  | |