|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 学生资助-退役士兵本专科生国家助学金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京农学院 | | | |
| 项目负责人 | | 刘柳 | | | 联系电话 | 80799094 | | | |
| 项目资金（万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 58.410000 | 58.410000 | 53.757000 | 10 | 92.03% | | 9.20 |
| 其中：当年财政拨款 | 58.410000 | 58.410000 | 53.757000 | — | 92.03% | | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 预计2023年在校退役本科生177人，每人每年3300元，预计金额为58.41万元 | | | | 为退役复学大学生发放退役士兵本专科国家助学金，共53.757万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 获得资助人数 | 177人 | 162人 | 10.00 | 7.00 | 原因：部分应退役复学学生，考取军校或继续服役；改进措施：关注学生情况变化，合理预估绩效指标 | |
| 质量指标 | 退役士兵国家助学金 | 100% | 按月足额发放 | 15.00 | 15.00 | 无 | |
| 时效指标 | 本项目按计划执行 | 12月 | 全部按时发放 | 15.00 | 15.00 | 无 | |
| 成本指标 | 成本指标 | 总额控制 | ≤58.41万元 | 53.757万元 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障参军学生优待政策，加强参军士兵教育工作，促进参军士兵提升能力素质，提高就业质量。 | 定性高 | 能够保证参军学生优待政策，加强参军士兵教育工作，促进参军士兵提升能力素质，提高就业质量 | 30.00 | 26.00 | 原因：绩效指标不够明确；改进措施：明确细化绩效目标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | ≥90项 | 100% | 10.00 | 6.00 | 原因：暂未进行具体的满意度问卷调查，经反馈，满意度可达95%；改进措施：完善满意度指标调查流程和数据分析 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 88.20 |  | |