项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目-北京市民语言文化大讲堂 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 市教委本级 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杜琪方 |  |  | 联系电话 | 51994978 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 125.7424 | 125.7 | 125.5 | 10 | 99.84% |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 125.7424 | 125.7 | 125.5 | — | 99.84% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.《国家语言文字通用法》《国家语言安全》宣传系列； 2.诵读经典，古诗文领读者，优秀语言文化品读系列； 3.搭建“话北京”“博物馆小讲解员”讲好北京故事，系列专栏； 4.语言文字规范化表达、规范化书写专业技能宣教系列； 5.职业语言文化素养提升系列。 |  |  |  | 1.《国家语言文字通用法》《国家语言安全》宣传系列； 2.诵读经典，古诗文领读者，优秀语言文化品读系列； 3.搭建“话北京”“博物馆小讲解员”讲好北京故事，系列专栏； 4.语言文字规范化表达、规范化书写专业技能宣教系列； 5.职业语言文化素养提升系列。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 市民语言文化大讲堂宣讲竞赛题库 | 10次 | 10次 | 2 | 2 | 无 |  |
|  |  |  | 市民语言文化大讲堂宣讲节数 | 200节 | 200节 | 2 | 2 | 无 |  |
|  |  |  | 市民语言文化大讲堂工作人员岗前学习 | 6次 | 6次 | 3 | 3 | 无 |  |
|  |  |  | “大讲堂”参与人数 | 28000人 | 28000人 | 7 | 7 | 无 |  |
|  |  |  | “大讲堂”知识展示 | 8次 | 8次 | 6 | 6 | 无 |  |
|  |  |  | 市民语言文化大讲堂效果调研 | 20次 | 20次 | 2 | 2 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 活动质量 | 符合市语委办要求 | 符合市语委办要求 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 微信关注度 | 90% | 88% | 5 | 4.5 | 持续增加微信关注度 |  |
|  |  |  | 效果反馈调研 | 90% | 88% | 5 | 4.5 | 持续提高实施效果 |  |
|  |  | 时效指标 | 培训时间 | 4月-11月 | 5-11月 | 3 | 2.5 | 逐步增加培训时间 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 125.7万元 | 125.7万元 | 6 | 6 | 执行中标数额 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 宣传活动人均成本 | 44.89元 | 44.89元 | 4 | 4 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 市民语言文化素养 | 得到提高 | 得到提高 | 8 | 8 | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会影响力 | 得到提升 | 得到提升 | 8 | 8 | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 资源生产力 | 得到提升 | 得到提升 | 7 | 7 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 政策的可持续性 | 得到提升 | 得到提升 | 7 | 7 | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对“大讲堂”满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 4.5 | 持续提高市民满意度 |  |
|  |  |  | 培训对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 4.5 | 持续提高培训对象满意度 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |  |