项目支出绩效自评表

（  2023 年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目-LED大屏租赁服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市教委本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈萌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55530216 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 17.96 | 17.96 |  | 17.96 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 17.96 | 17.96 |  | 17.96 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 续租并延续使用市教委业务用房LED大屏一年，满足集中小学入学、校园安全、中高考指挥调度和组织召开国家及市委市政府视频会议的需要的会议室，提升市教育行政管理部门的办事效率。 |  |  |  |  |  | 续租并延续使用市教委业务用房LED大屏一年，满足集中小学入学、校园安全、中高考指挥调度和组织召开国家及市委市政府视频会议的需要的会议室，提升市教育行政管理部门的办事效率。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | LED主显示屏租用 |  |  | 12个月 | 12个月 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备故障率 |  |  | ≤5% | 0% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 国产设备使用率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 系统验合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成设备供货、部署、调试 |  |  | 8月底前 | 8月19日 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完成方案制定和前期准备工作 |  |  | 3月底前 | 3月初 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完成项目验收 |  |  | 11月底前 | 11月底 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤18万元 | 17.96万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 年租赁使用费用 |  |  | ≤建设费用20% | 约为建设费用18% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 市教委会议多媒体应用支持保障 |  |  | 好 | 会议室使用113次大屏 | 10 |  | 9 |  | 搬家期间使用次数减少 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 一层多功能厅用户满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |