项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-教师校长素质提升-北京市中小学教师开放型在线研修计划组织管理服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 |  | 市教委本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 崔亚超 |  |  | 联系电话 |  | 55530292 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 266.286337 | 266.286337 | 266.286337 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 266.286337 | 266.286337 | 266.286337 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照北京市教育委员会、北京市财政局《北京市中小学教师开放型在线研修计划（试行）》的要求，为推动开放型在线研修2023年全年的顺利实施，提供项目开展所需的组织管理保障，包括在线研修业务开展所需的音视频实时互动与点播以及语音转写等服务费、市级协调小组办公室统筹协调与管理所需经费、面向指导和学员教师的宣讲、知识点的标记和审核、研修数据的挖掘分析等经费，为教师开展研修提供平台、资源和服务支持，借助人工智能和大数据技术为有需求的教师提供多样化、个性化、精准化的线上互助研修服务，及时解决教师教育教学和班级管理中存在的问题，支持教师专业能力的可持续发展，提升研修的针对性和时效性，形成线上线下相融合的研修新生态，助力实现北京市教育质量提升。 |  |  |  | 2023年，开放型在线研修项目在通州、密云、延庆、门头沟区顺利开展。项目实施平台运行稳定，指导教师、学员教师宣讲等运营活动推进有序。为保证在线研修的顺利实施，根据各区实际需求，全年面向各区指导导教师、学员教师、区校负责人集中培训17次，其中通州区、密云区、延庆区、门头沟区4场。通过名师直播讲堂、一对一实时研修、开放式检课三种形态共提供6551次在线研修活动的支持，其中开设名师直播讲堂1432场，完成一对一实时研修2577次，提供2542次检课服务。组织2次座谈交流，分析线上研修效果。每学期面向指导教师和学员教师发放问卷（1次/学期，全年共2次），收集项目反馈，并对研修数据进行采集与分析，形成一份全市教师研修质量分析报告。市区校三级协调小组紧密配合，项目整体运行良好，服务对象满意度高。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 每年面向通州区、密云区、延庆区、门头沟区教师各组织1场宣讲，一年共4次。 | 4次 | 4 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 2023年预计支持不少于6064次在线研修活动的开展。 | ≥6064次 | 6551 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 每学期组织1次专职在线学科专家、参与教师针对研修效果的专家评估总结活动，一年共2次。 | 2次 | 2 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 每个学期末教师进行1次问卷调研，一年共2次。 | 2次 | 2 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 每年形成一份全市教师研修质量分析报告。 | 1份 | 1 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 组织管理项目运行。 | 优良中低差 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 资源、平台、工具使用效果百分比。 | ≥80% | ≥88% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 面向各区的教师研修效果。 | ≥80% | ≥95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费成本控制。 | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 支持在线研修计划顺利开展。 | 优良中低差 | 优 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与研修教师的满意程度百分比。 | ≥85% | ≥88% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |