项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-推进中小学民族团结教育系列实践活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 市教委本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 庞成立 |  |  |  |  | 联系电话 | 55530091 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 44.8555 |  | 44.8555 | 39.965 | 10 |  | 89% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 44.8555 |  | 44.8555 | 39.965 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 在中小学校进一步大力推进民族团结进步教育，切实抓紧抓好抓出成效，铸牢中华民族共同体意识。 |  |  |  |  |  | 进一步提升干部教师的民族团结进步教育意识，深入推进中小学校民族团结进步教育，促进民族团结进步教育在全市中小学全覆盖，铸牢各族师生中华民族共同体意识。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：培训名中小学校长350。 |  | 培训京津冀中小学校长350人。 |  | 完成培训350人的任务。 |  | 40 |  | 40 | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：京津冀三地中小学民族团结进步教育协同推进。 |  | 我市中小学民族团结进步教育工作进一步深化，带动津冀两地民族团结进步教育工作协同发展。 |  | 我市中小学民族团结进步教育工作进一步深化，实现全覆盖，带动津冀两地民族团结进步教育工作协同发展，共同提升工作水平。 |  | 20 |  | 19 | 与津冀交流力度不够，今后应继续加强。 |
|  |  |  | 指标2：中小学干部教师民族政策水平持续提升。 |  | 干部教师民族政策水平进一步提升，普及率大于90%，学校推进民族团结教育工作成效显著。 |  | 干部教师民族政策水平进一步提升，普及率达到90%以上，中小学校民族团结教育工作进一步深入开展。 |  | 20 |  | 20 | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学校民族团结进步教育全面改观，民族教育水平进一步提升。 |  | 民族团结进步教育普及率大于90%。 |  | 中小学校民族团结进步教育普及率达到90%以上。民族团结进步教育工作进一步深化。 |  | 10 |  | 10 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |