项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

| 项目名称 |  |  |  | 市教委立项项目-北京市职业教育“特高”建设年度评估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 市教委本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 吕欣姗 |  |  |  | 联系电话 | 010-55530138 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  |  | 年度资金总额 | 84.89 |  | 84.89 | 84.89 | 10 | 100% |  |  | 10 |
|  |  |  |  | 其中：当年财政 拨款 | 84.89 |  | 84.89 | 84.89 | — |  |  |  | — |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023年度完成对北京市特高项目一批立项的12所特色高水平职业院校、48个高水平骨干专业（群）、40个特高实训基地（两师）的终期评估，并对北京市双高项目立项的7所双高校、北京市特高项目第二、三批立项的80个专业（群）、79个实训基地（两师）进行年度绩效评估，分析项目建设过程中存在的问题并提出解决方法，助力院校高水平院校和高水平骨干专业、实训基地项目高水平建设。同时开展北京市职业院校新专业及3+2中高一体化项目的培训及评议。结合职业教育发展战略，调整优化职业院校专业布局，努力形成与首都经济社会发展相适应、优势突出、特色鲜明、结构优化的职业教育专业体系，推动一体化设计职业教育人才培养体系构建，推进职业教育供给侧改革 |  |  |  |  |  | 1.完成了对北京市特高项目一批立项的12所特色高水平职业院校、48个高水平骨干专业（群）、40个特高实训基地（两师）的终期评估，有效促进了项目“高水平”建设 2.完成了对北京市双高项目立项的7所双高校的年度绩效评估，促进项目服务北京“四个中心”功能建设 3.完成了北京市特高项目第二、三批立项的80个专业（群）、79个实训基地（两师）年度绩效评估，推进院校高水平骨干专业、实训基地项目高水平建设 4.完成了北京市职业院校新专业及3+2中高一体化项目的培训及评议，调整优化了职业院校专业布局，努力形成与首都经济社会发展相适应、优势突出、特色鲜明专业体系。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成第三批特色高水平实训基地阶段评估及数据分析 |  |  | ＝28个 |  | 28 | 3 |  | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 完成第一批特色高水平骨干专业（群）终期评估及数据分析 |  |  | ＝48个 |  | 48 | 3 |  | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 完成北京市新专业设置培训 |  |  | ＝1场 |  | 1 | 3 |  | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 完成2023年度北京市双高校年度绩效评估 |  |  | ＝7个 |  | 7 | 3 |  | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 完成第三批特色高水平骨干专业（群）阶段评估及数据分析 |  |  | ＝29个 |  | 29 | 3 |  | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 完成第一批特色高水平实训基地终期评估及数据分析 |  |  | ＝40个 |  | 40 | 3 |  | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 完成北京市职业院校3+2中高一体化项目培训 |  |  | ＝1场 |  | 1 | 3 |  | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 完成第一批特色高水平职业院校终期评估及数据分析 |  |  | ＝12个 |  | 12 | 3 |  | 3 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 完成第三批特色高水平实训基地阶段评估及数据分析 |  |  | 通过阶段评估，分析项目建设过程中的问题，形成阶段评估数据分析报告，推动特色高水平实训基地“高水平”建设 |  | 通过对第三批特色高水平实训基地阶段评估及数据分析，有效提升了项目建设质量 | 3 |  | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 北京市中职和高职学校新专业评议 |  |  | 通过北京市职业院校诊改委对职业院校专业设置进行评议，提出完善建议，确保专业设置和人才供给结构，能够适应北京城市功能定位、首都产业结构调整和京津冀协同发展对技术技能人才的需求变化，调整优化与产业结构高度契合的专业布局 |  | 通过对北京市职业院校专业设置进行评议，大幅提升了专业布局与产业结构契合度 | 3 |  | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 完成第一批特色高水平骨干专业（群）终期评估及数据分析 |  |  | 通过终期评估，审核特色高水平骨干专业（群）建设绩效，凝练项目建设特色，分析项目建设过程中的问题，提出专业（群）未来发展建议，形成终期评估报告 |  | 通过对第一批特色高水平骨干专业（群）进行终期评估及数据分析，有效提升了项目建设质量 | 3 |  | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 完成第三批特色高水平骨干专业（群）阶段评估及数据分析 |  |  | 通过阶段评估，分析项目建设过程中的问题，形成阶段评估数据分析报告，推动特色高水平骨干专业（群）项目“高水平”建设 |  | 通过对第三批特色高水平骨干专业（群）阶段评估及数据分析，有效促进了项目“高水平”建设 | 3 |  | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 北京市职业院校3+2中高一体化项目评议 |  |  | 通过职业院校3+2中高一体化项目评议，提高北京市职业教育质量，优化北京市职业教育布局结构、提升职业教育办学水平 |  | 通过开展北京市职业院校3+2中高一体化项目评议，有效提升了北京市职业教育质量和办学水平 | 3 |  | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 出版《北京市职业教育特高建设优秀案例集》 |  |  | 通过特高建设形成的经验让更多院校学习借鉴，更充分地发挥示范引领作用 |  | 通过总结北京市职业教育特高建设优秀案例集，充分发挥了北京职教示范引领作用，提升了北京职教品牌知名度 | 2 |  | 2 | 无 |  |
|  |  |  | 完成第一批特色高水平职业院校终期评估及数据分析 |  |  | 通过终期评估，审核特色高水平职业院校建设绩效，凝练项目建设特色，分析项目建设过程中的问题，提出院校未来发展建议，形成终期评估报告 |  | 通过对第一批特色高水平职业院校终期评估及数据分析，有效促进了项目“高水平”建设 | 3 |  | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 完成第一批特色高水平实训基地终期评估及数据分析 |  |  | 通过终期评估，审核特色高水平实训基地建设绩效，凝练项目建设特色，分析项目建设过程中的问题，提出实训基地未来发展建议，形成终期评估报告 |  | 通过对第一批特色高水平实训基地终期评估及数据分析，有效促进了项目“高水平”建设 | 3 |  | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 完成2023年度北京市双高校年度绩效评估 |  |  | 通过绩效评估，分析项目建设过程中的问题，形成年度绩效评估数据分析报告，提出项目建设建议，指导院校发展提质培优，推动北京市双高校建设高质量完成 |  | 通过对2023年度北京市双高校年度绩效评估，有效促进了北京市双高校建设高质量完成 | 3 |  | 3 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 第一批特色高水平实训基地终期评估及数据分析 |  |  | 2023年7月底完成 |  | 2023年9月 | 1 |  | 0.5 | 未如期完成进度。加强项目进度管理。 |  |
|  |  |  | 完成北京市职业院校专业设置培训 |  |  | 2023年4月底完成 |  | 2023年3月 | 1 |  | 1 | 无 |  |
|  |  |  | 完成北京市职业院校3+2中高一体化人才培养培训 |  |  | 2023年5月底完成 |  | 2023年5月 | 1 |  | 1 | 无 |  |
|  |  |  | 完成北京市中职和高职新专业评议 |  |  | 2023年10月底完成 |  | 2023年3月 | 1 |  | 1 | 无 |  |
|  |  |  | 完成北京市职业院校3+2中高一体化项目评议 |  |  | 2023年10月底完成 |  | 2023年10月 | 1 |  | 1 | 无 |  |
|  |  |  | 完成第一批特色高水平骨干专业（群）终期评估及数据分析 |  |  | 2023年7月底完成 |  | 2023年9月 | 1 |  | 0.5 | 未如期完成进度。加强项目进度管理。 |  |
|  |  |  | 第三批高水平骨干专业（群）项目阶段评估及数据分析 |  |  | 2023年10月底完成 |  | 2023年10月 | 1 |  | 1 | 无 |  |
|  |  |  | 完成第三批特色高水平实训基地阶段评估及数据分析 |  |  | 2023年10月底完成 |  | 2023年10月 | 1 |  | 1 | 无 |  |
|  |  |  | 完成2023年度北京市双高校年度绩效评估及数据分析 |  |  | 2023年7月底完成 |  | 2023年7月 | 1 |  | 1 | 无 |  |
|  |  |  | 完成第一批特色高水平职业院校终期评估及数据分析 |  |  | 2023年7月底完成 |  | 2023年7月 | 1 |  | 1 | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照预算批复额度执行 |  |  | 严格按照预算批复金额执行 |  | 严格按照预算批复金额 | 1 |  | 1 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提升北京市特色高水平院校、专业（群）、实训基地建设质量 |  |  | 得到提升 |  | 有效提升 | 6 |  | 6 | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 推动北京职业教育向有特色、高质量、国际化发展 |  |  | 得到提升 |  | 有效提升 | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 坚持绿色、环保，生态友好的原则开展北京市院校、专业（群）、实训基地建设 |  |  | 得到提升 |  | 有效提升 | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 优化北京市职业院校专业布局，提高北京市职业教育质量,持续提升人才培养水平，扩大职业教育的社会影响 |  |  | 得到提升 |  | 有效提升 | 5 |  | 4.5 | 专业布局应进一步随市场需求优化 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 |  |  | ≥95% |  | 100% | 8 |  | 8 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.5 |  |  |